## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مجتمع بین المللی پارسیان کرج | کرج |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,882 | 0 | 55 | 560,036,364 | 30,882
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | متر مربع | 7,886 | 54 | 0 | 28,541 | 96,578 | 218,016 | 104,464 | 707 | 231,000,000 | 246,557
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 1,992 | 0 | 7,149 | 0 | 0 | 0 | 9,141
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 11,019 | 0 | 33,058 | 0 | 0 | 0 | 44,077
52 واحدی آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,444 | 65,960 | 39,444 | 710 | 92,901,408 | 65,960
جمع |  |  |  | 7,886 | 54 | 0 | 41,552 | 136,022 | 355,065 | 143,908 | 1,472 | 883,937,772 | 396,617
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | 80 | متر مربع | 21,981 | 96 | 1,882,941 | 138,124 | 2,021,065 | 54 | 0 | 96 | 1,882,941 | 138,124 | 2,021,065
52 واحدی آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,905 | 100 | 309,068 | 0 | 309,068 | 0 | 0 | 100 | 309,068 | 0 | 309,068
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 14,225 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
مجتمع آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکونی- تجاری | 92 | متر مربع | 26,673 | 1 | 184,017 | 1,820,428 | 2,004,445 | 0 | 0 | 1 | 184,017 | 1,820,428 | 2,004,445
تجاری اداری ملاصدرا( 16 واحد) | شیراز | اداری -تجاری | 100 | متر مربع | 1,225 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000
مجتمع باران | شیراز | تجاری اداری | 60 | متر مربع | 11,267 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000
تجاری محله ای صدرا | شهر صدرا | تجاری اداری | 92 | متر مربع | 2,813 | 1 | 74,528 | 155,472 | 230,000 | 0 | 0 | 1 | 74,528 | 155,472 | 230,000
14 واحد نیکان (خریداری از فرهنگیان) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 406 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667 | 0 | 0 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 100 | 8,415,168 | 0 | 8,415,168 | 0 | 0 | 100 | 8,415,168 | 0 | 8,415,168
مجتمع بین المللی پارسیان کرج | کرج |  | 28 | متر مربع | 9,000 | 100 | 203,591 | 0 | 203,591 | 0 | 0 | 100 | 203,591 | 0 | 203,591
دلگشا | شیراز | تجاری و اقامتی | 100 | متر مربع | 12,876 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455 | 0 | 0 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455
3واحد نیکان(خریداری از شرکت سمیع فارس) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 49 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300 | 0 | 0 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300
9واحد نیکان(خریداری از شرکت رویال ساختمان آریا) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 270 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094 | 0 | 0 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094
جمع | [6 empty] | 13,152,300 | 2,114,024 | 15,266,324 | 54 | 0 |  | 13,152,300 | 2,114,024 | 15,266,324
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/06/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/06/31