## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 2,593 | 0 | 0 | 2,821 | 129,483 | 136,355 | 132,076 | 0 | 0 | 139,176
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 266,074 | 806 | 165,248,750 | 163,703 | 561,934 | 760,363 | 828,008 | 11,314 | 143,838,619 | 924,066
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 144,524 | 3,161 | 178,462,315 | 260,618 | 0 | 0 | 144,524 | 3,161 | 178,462,315 | 260,618
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 162,771 | 1,310 | 182,752,031 | 75,840 | 397,366 | 493,689 | 560,137 | 1,409 | 181,234,671 | 569,529
جمع |  |  |  | 575,962 | 5,277 | 526,463,096 | 502,982 | 1,088,783 | 1,390,407 | 1,664,745 | 15,884 | 503,535,605 | 1,893,389
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,974 | 91 | 727,721 | 102,783 | 830,504 | 1,310 | 162,771 | 77 | 875,157 | 272,864 | 1,148,021
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 39 | 1,004,931 | 1,557,310 | 2,562,241 | 806 | 266,074 | 39 | 1,192,767 | 2,184,505 | 3,377,272
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 4 | 63,540 | 1,718,295 | 1,781,835 | 0 | 0 | 19 | 346,309 | 1,636,133 | 1,982,442
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 47 | 534,217 | 604,669 | 1,138,886 | 3,161 | 144,524 | 46 | 623,069 | 914,348 | 1,537,417
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 53 | 350,834 | 307,882 | 658,716 | 0 | 0 | 57 | 429,838 | 438,034 | 867,872
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 23 | 86,431 | 281,310 | 367,741 | 0 | 0 | 19 | 97,803 | 414,484 | 512,287
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 25 | 106,590 | 311,955 | 418,545 | 0 | 0 | 23 | 136,236 | 449,779 | 586,015
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 33 | 145,542 | 292,035 | 437,577 | 0 | 0 | 27 | 161,255 | 445,351 | 606,606
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 0 | 21 | 95,533 | 369,419 | 464,952 | 0 | 0 | 18 | 115,204 | 527,839 | 643,043
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 97 | 721,956 | 20,644 | 742,600 | 0 | 2,593 | 99 | 733,708 | 8,892 | 742,600
پروژه شهرآرا یزد | یزد | مسکونی / تجاری / اداری | 78 | متر مربع | 83,214 | 0 | 18,691 | 9,504,369 | 9,523,060 | 0 | 0 | 0 | 22,573 | 9,500,487 | 9,523,060
جمع | [6 empty] | 5,028,511 | 15,118,396 | 20,146,907 | 5,277 | 575,962 |  | 5,906,444 | 16,840,441 | 22,746,885
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/06/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/06/31