## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهای ساختمان ویلا | مشهد | مسکونی | متر مربع | 14,784 | 170 | 181,000,000 | 30,743 | 0 | 0 | 47,082 | 510 | 182,319,899 | 92,901
جمع |  |  |  | 14,784 | 170 | 181,000,000 | 30,743 | 0 | 0 | 47,082 | 510 | 182,319,899 | 92,901
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آسمان | مشهد | تجاری-اقامتی | 100 | متر مربع | 6,578 | 1 | 547,296 | 2,971,392 | 3,518,688 | 0 | 0 | 1 | 547,296 | 0 | 547,296
پروژه آماده سازی اراضی آبشار | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 13,489 | 85 | 104,639 | 20,998 | 125,637 | 0 | 0 | 100 | 104,643 | 3,565 | 108,208
پروژه آماده سازی اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 15,959 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467 | 0 | 0 | 100 | 60,467 | 0 | 60,467
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 100 | 100 | 1,971 | 0 | 1,971 | 0 | 0 | 100 | 1,971 | 0 | 1,971
قطعه شماره 6 اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 4,365 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896 | 0 | 0 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896
قطعه شماره 5 اراضی زکریا | اراضی زکریا | تجاری مسکونی | 100 | متر مربع | 2,166 | 100 | 92,016 | 0 | 92,016 | 0 | 0 | 100 | 92,015 | 0 | 92,015
واحدهای ساختمان ویلا | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 179 | 100 | 29,932 | 0 | 29,932 | 170 | 14,784 | 100 | 15,148 | 0 | 15,148
بازار ابریشم(حق مالکانه/زمین محل واحدهای تجاری) | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 3,481 | 100 | 1,632 | 2,750 | 4,382 | 0 | 0 | 100 | 1,632 | 2,750 | 4,382
سایرپروژه ها |  |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 100 | 427 | 0 | 427
جمع | [6 empty] | 913,276 | 2,995,140 | 3,908,416 | 170 | 14,784 |  | 898,495 | 6,315 | 904,810
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/07/30