## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مجتمع بین المللی پارسیان کرج | کرج |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,882 | 0 | 55 | 560,036,364 | 30,882
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | متر مربع | 0 | 54 | 0 | 25,249 | 96,578 | 218,016 | 96,578 | 707 | 231,000,000 | 243,265
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 1,992 | 0 | 7,149 | 0 | 0 | 0 | 9,141
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 11,019 | 0 | 33,058 | 0 | 0 | 0 | 44,077
52 واحدی آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,444 | 65,960 | 39,444 | 710 | 92,901,408 | 65,960
جمع |  |  |  | 0 | 54 | 0 | 38,260 | 136,022 | 355,065 | 136,022 | 1,472 | 883,937,772 | 393,325
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | 80 | متر مربع | 21,981 | 96 | 1,882,941 | 138,124 | 2,021,065 | 54 | 0 | 96 | 1,882,941 | 138,124 | 2,021,065
52 واحدی آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,905 | 100 | 309,068 | 0 | 309,068 | 0 | 0 | 100 | 309,068 | 0 | 309,068
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 14,225 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
مجتمع آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکونی- تجاری | 92 | متر مربع | 26,673 | 1 | 184,017 | 1,820,428 | 2,004,445 | 0 | 0 | 1 | 184,017 | 1,820,428 | 2,004,445
تجاری اداری ملاصدرا( 16 واحد) | شیراز | اداری -تجاری | 100 | متر مربع | 1,225 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000
مجتمع باران | شیراز | تجاری اداری | 60 | متر مربع | 11,267 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000
تجاری محله ای صدرا | شهر صدرا | تجاری اداری | 92 | متر مربع | 2,813 | 1 | 74,528 | 155,472 | 230,000 | 0 | 0 | 1 | 74,528 | 155,472 | 230,000
14 واحد نیکان (خریداری از فرهنگیان) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 406 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667 | 0 | 0 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 100 | 8,415,168 | 0 | 8,415,168 | 0 | 0 | 100 | 8,415,168 | 0 | 8,415,168
مجتمع بین المللی پارسیان کرج | کرج |  | 28 | متر مربع | 9,000 | 100 | 203,591 | 0 | 203,591 | 0 | 0 | 100 | 203,591 | 0 | 203,591
دلگشا | شیراز | تجاری و اقامتی | 100 | متر مربع | 12,876 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455 | 0 | 0 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455
3واحد نیکان(خریداری از شرکت سمیع فارس) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 49 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300 | 0 | 0 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300
9واحد نیکان(خریداری از شرکت رویال ساختمان آریا) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 270 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094 | 0 | 0 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094
جمع | [6 empty] | 13,152,300 | 2,114,024 | 15,266,324 | 54 | 0 |  | 13,152,300 | 2,114,024 | 15,266,324
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/06/31
با توجه به بررسی دقیق در خصوص پیشرفت فیزیکی پروژه نیکان در پایان سال مالی منتهی به 1400/06/31 توسط واحد فنی و عمرانی شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام) مشخص گردید که پیشرفت فیزیکی در پایان سال فوق 95 درصد می باشد لذا با توجه به اینکه در پیش بینی های قبلی برای پروژه فوق 96 درصد پیشرفت فیزیکی در نظر گرفته شده بود واحد مالی اقدام به اصلاح حساب فروش و بهای تمام شده بر اساس پیشرفت فیزیکی 95 درصد در دفاتر نمود و بالطبع گزارش مربوط به شهریور 1400 بر این مبنا اصلاح گردید.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/06/31
لازم به ذکر است با توجه به اینکه در گزارش فعالیت ماهیانه مندرج در سیستم اطلاع رسانی کدال امکان تغییر در پیشرفت فیزیکی پروژه از 96 درصد به 95 درصد وجود ندارد لذا به صورت توضیحی تغییرات به شرح فوق اعلام می گردد.