## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران 1 | پردیس | مسکونی | متر مربع | 38,576 | 371 | 235 | 87,235 | 0 | 0 | 38,576 | 371 | 235,134,771 | 87,235
جمع |  |  |  | 38,576 | 371 | 235 | 87,235 | 0 | 0 | 38,576 | 371 | 235,134,771 | 87,235
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپیک/مسکونی | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 24,746 | 98 | 1,615,975 | 465,237 | 2,081,212 | 0 | 0 | 98 | 1,355,814 | 725,398 | 2,081,212
المپیک/تجاری | تهران | تجاری | 50 | متر مربع | 608 | 99 | 205,117 | 17,085 | 222,202 | 0 | 0 | 99 | 206,043 | 16,159 | 222,202
عتیق | تهران | تجاری/اداری | 35 | متر مربع | 1,041 | 96 | 87,230 | 9,770 | 97,000 | 0 | 0 | 96 | 87,413 | 9,587 | 97,000
تهرانپارس | تهران | اداری/تجاری | 65 | متر مربع | 5,017 | 41 | 1,379,129 | 1,278,745 | 2,657,874 | 0 | 0 | 41 | 1,379,449 | 1,278,425 | 2,657,874
ویلایی/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,252 | 29 | 129,875 | 0 | 129,875 | 0 | 0 | 29 | 129,875 | 0 | 129,875
آفتاب رویان | مازندران/رویان | ویلایی/تجاری | 40 | متر مربع | 8,747 | 37 | 132,408 | 1,102,097 | 1,234,505 | 0 | 0 | 37 | 137,593 | 1,096,912 | 1,234,505
ترنج شاهین شمالی | تهران | تجاری/مسکونی | 62 | متر مربع | 9,614 | 32 | 336,277 | 2,848,723 | 3,185,000 | 0 | 0 | 32 | 336,704 | 2,848,296 | 3,185,000
مراورید | پردیس | تجاری | 68 | متر مربع | 4,906 | 89 | 166,723 | 55,277 | 222,000 | 0 | 0 | 89 | 168,269 | 53,704 | 221,973
گلبرگ 1 و 2 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 5,767 | 99 | 92,159 | 42,841 | 135,000 | 0 | 0 | 99 | 94,317 | 40,683 | 135,000
لاله سمنان | سمنان | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,223 | 99 | 49,309 | 2,691 | 52,000 | 0 | 0 | 99 | 50,101 | 1,899 | 52,000
ارکید 1 | پردیس | مسکونی | 25 | متر مربع | 1,956 | 99 | 45,758 | 0 | 45,758 | 0 | 0 | 99 | 45,940 | 0 | 45,940
ارکید 2 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 8,941 | 88 | 82,596 | 27,404 | 110,000 | 0 | 0 | 88 | 84,768 | 25,232 | 110,000
باران 1 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 18,758 | 19 | 370,548 | 1,689,453 | 2,060,001 | 371 | 38,576 | 20 | 395,827 | 1,554,595 | 1,950,422
پروژه متروی تهران | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 51,500 | 3 | 264,937 | 14,903,623 | 15,168,560 | 0 | 0 | 3 | 298,918 | 14,490,439 | 14,789,357
سروستان 2 - فاز1 | پردیس | ویلایی | 100 | متر مربع | 7,411 | 98 | 263,655 | 17,487 | 281,142 | 0 | 0 | 98 | 281,670 | 0 | 281,670
سپیدرود فاز5 - پروژه های 9گانه | پردیس | تجاری | 53 | متر مربع | 693 | 5 | 26,884 | 284,216 | 311,100 | 0 | 0 | 5 | 27,378 | 242,242 | 269,620
کلانتری فاز5 - پروژه های 9گانه | پردیس | انتظامی | 0 | متر مربع | 1,652 | 20 | 12,960 | 67,040 | 80,000 | 0 | 0 | 20 | 16,499 | 43,501 | 60,000
آسمان پردیس فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس - فاز 5 | مسکونی | 53 | متر مربع | 6,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,499 | 1,492,276 | 1,508,775
بوستان زاینده رود فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس - فاز 5 | اجتماعی | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84,679 | 84,680
بوستان سپیدرود فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس فاز 5 | اجتماعی | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 99,680 | 99,900
زاینده رود فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس - فاز 5 | تجاری | 53 | متر مربع | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,737 | 282,743 | 285,480
هراز فاز5 - پروژه های 9گانه | شهر جدید پردیس - فاز 5 | تجاری | 53 | متر مربع | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,528 | 229,292 | 235,820
مسجد فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس - فاز 5 | فرهنگی | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 254,799 | 254,800
بوستان هراز فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس - فاز5 | اجتماعی | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | 31,151 | 31,360
جمع | [6 empty] | 5,261,540 | 22,811,689 | 28,073,229 | 371 | 38,576 |  | 5,122,773 | 24,901,692 | 30,024,465
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/07/30