## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر 1400 | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه 1400
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کیش | مسکونی | 30 | مترمربع | 28,230 | 43 | 178,361 | 55,589 | 233,950 | 0 | 0 | 44 | 179,615 | 54,335 | 233,950
ستاره فروردین (قطعه 69) | کیش | مسکونی | 27 | مترمربع | 30,592 | 80 | 258,532 | 4,725 | 263,257 | 0 | 0 | 82 | 260,683 | 2,574 | 263,257
ستاره آبان (قطعه 80) | کیش | مسکونی | 30 | مترمربع | 9,269 | 80 | 49,987 | 62,828 | 112,815 | 0 | 0 | 84 | 50,405 | 62,410 | 112,815
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کیش | تجاری- اداری | 55 | مترمربع | 3,122 | 22 | 88,562 | 61,967 | 150,529 | 0 | 0 | 22 | 88,795 | 61,734 | 150,529
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کیش | تجاری- اداری | 55 | مترمربع | 5,064 | 23 | 91,432 | 65,143 | 156,575 | 0 | 0 | 23 | 91,797 | 64,778 | 156,575
ستاره مرداد (قطعه 75) | کیش | مسکونی | 25 | مترمربع | 9,670 | 6 | 97,354 | 55,054 | 152,408 | 0 | 0 | 6 | 98,129 | 54,279 | 152,408
ستاره تیرگان(قطعه 74) | کیش | مسکونی | 100 | مترمربع | 9,653 | 3 | 73,117 | 2,061,683 | 2,134,800 | 0 | 0 | 10 | 77,683 | 2,057,117 | 2,134,800
راین 1 | کرمان | مسکونی | 100 | مترمربع | 9,729 | 60 | 229,790 | 123,165 | 352,955 | 0 | 0 | 61 | 234,122 | 118,833 | 352,955
بوتیا | کرمان | مسکونی | 100 | مترمربع | 3,933 | 93 | 294,975 | 58,246 | 353,221 | 0 | 0 | 93 | 318,311 | 34,910 | 353,221
وایه | بوشهر | مسکونی | 100 | مترمربع | 6,573 | 45 | 125,671 | 268,609 | 394,280 | 0 | 0 | 46 | 146,654 | 247,626 | 394,280
آژند | کرمان | تجاری- اداری | 100 | مترمربع | 1,119 | 54 | 64,041 | 17,608 | 81,649 | 0 | 0 | 65 | 66,725 | 14,924 | 81,649
سایه | شیراز | مسکونی | 78 | مترمربع | 23,924 | 95 | 869,608 | 47,115 | 916,723 | 0 | 0 | 95 | 878,509 | 38,214 | 916,723
شار صدرا | شیراز- صدرا | مسکونی | 82 | مترمربع | 0 | 9 | 190,125 | 1,731,995 | 1,922,120 | 0 | 0 | 9 | 197,151 | 1,724,969 | 1,922,120
ستاره شهریور (قطعه 76-77) | کیش | مسکونی | 38 | مترمربع | 19,145 | 11 | 125,916 | 34,199 | 160,115 | 0 | 0 | 12 | 126,146 | 33,969 | 160,115
نصر سیرجان | کرمان | مسکونی | 25 | مترمربع | 16,904 | 63 | 139 | 19,861 | 20,000 | 0 | 0 | 64 | 234 | 19,766 | 20,000
ستاره آذر (قطعه 81-82) | کیش | مسکونی | 100 | مترمربع | 18,585 | 2 | 78,974 | 3,624,226 | 3,703,200 | 0 | 0 | 2 | 79,198 | 3,624,002 | 3,703,200
راین 2 | کرمان | مسکونی | 100 | مترمربع | 10,416 | 3 | 142,326 | 715,578 | 857,904 | 0 | 0 | 6 | 152,146 | 705,758 | 857,904
جمع | [6 empty] | 2,958,910 | 9,007,591 | 11,966,501 | 0 | 0 |  | 3,046,303 | 8,920,198 | 11,966,501