## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 220 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 239
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 4,651 | 0 | 0 | 5,978 | 0 | 0 | 4,651 | 0 | 0 | 5,978
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 8,665 | 0 | 0 | 15,625 | 0 | 0 | 8,665 | 0 | 0 | 15,625
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 27,358 | 0 | 0 | 30,975 | 0 | 0 | 27,358 | 0 | 0 | 30,975
جمع |  |  |  | 40,894 | 0 | 0 | 52,817 | 0 | 0 | 40,894 | 0 | 0 | 52,817
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,974 | 77 | 875,157 | 272,864 | 1,148,021 | 0 | 27,358 | 80 | 904,828 | 243,193 | 1,148,021
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 39 | 1,192,767 | 2,184,505 | 3,377,272 | 0 | 4,651 | 29 | 1,198,250 | 2,179,022 | 3,377,272
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 19 | 346,309 | 1,636,133 | 1,982,442 | 0 | 0 | 23 | 401,542 | 1,580,900 | 1,982,442
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 46 | 623,069 | 914,348 | 1,537,417 | 0 | 8,665 | 49 | 660,410 | 877,007 | 1,537,417
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 57 | 429,838 | 438,034 | 867,872 | 0 | 0 | 59 | 444,484 | 423,388 | 867,872
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 19 | 97,803 | 414,484 | 512,287 | 0 | 0 | 20 | 100,765 | 411,522 | 512,287
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 23 | 136,236 | 449,779 | 586,015 | 0 | 0 | 27 | 159,382 | 426,633 | 586,015
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 27 | 161,255 | 445,351 | 606,606 | 0 | 0 | 28 | 172,149 | 434,457 | 606,606
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,052 | 18 | 115,204 | 527,839 | 643,043 | 0 | 0 | 19 | 119,246 | 523,797 | 643,043
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 99 | 733,708 | 8,892 | 742,600 | 0 | 230 | 99 | 734,703 | 7,897 | 742,600
پروژه شهرآرا یزد | یزد | مسکونی / تجاری / اداری | 78 | متر مربع | 83,214 | 0 | 22,573 | 9,500,487 | 9,523,060 | 0 | 0 | 0 | 23,147 | 9,499,913 | 9,523,060
جمع | [6 empty] | 5,906,444 | 16,840,441 | 22,746,885 | 0 | 40,904 |  | 6,091,431 | 16,655,454 | 22,746,885
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/07/30