## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 53,229 | 0 | 0 | 54,312 | 220 | 239 | 53,449 | 0 | 0 | 54,551
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 224,965 | 1,174 | 92,703,910 | 273,558 | 4,651 | 5,978 | 229,616 | 1,174 | 92,703,910 | 279,536
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 22,299 | 0 | 0 | 40,048 | 8,655 | 15,625 | 30,964 | 0 | 0 | 55,673
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 3,451 | 174 | 176,972,014 | 20,588 | 27,358 | 30,975 | 30,809 | 174 | 176,972,014 | 51,563
جمع |  |  |  | 303,944 | 1,348 | 269,675,924 | 388,506 | 40,884 | 52,817 | 344,838 | 1,348 | 269,675,924 | 441,323
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,974 | 80 | 904,828 | 243,193 | 1,148,021 | 174 | 3,451 | 83 | 964,145 | 183,876 | 1,148,021
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 29 | 1,198,250 | 2,179,022 | 3,377,272 | 1,174 | 224,965 | 41 | 1,289,592 | 2,087,680 | 3,377,272
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 23 | 401,542 | 1,580,900 | 1,982,442 | 0 | 0 | 23 | 402,570 | 1,579,872 | 1,982,442
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 49 | 660,410 | 877,007 | 1,537,417 | 0 | 22,299 | 51 | 709,644 | 827,773 | 1,537,417
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 59 | 444,484 | 423,388 | 867,872 | 0 | 0 | 63 | 484,177 | 383,695 | 867,872
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 20 | 100,765 | 411,522 | 512,287 | 0 | 0 | 21 | 108,303 | 403,984 | 512,287
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 27 | 159,382 | 426,633 | 586,015 | 0 | 0 | 31 | 185,109 | 400,906 | 586,015
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 28 | 172,149 | 434,457 | 606,606 | 0 | 0 | 30 | 185,307 | 421,299 | 606,606
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,052 | 19 | 119,246 | 523,797 | 643,043 | 0 | 0 | 20 | 127,901 | 515,142 | 643,043
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 99 | 734,703 | 7,897 | 742,600 | 0 | 53,229 | 93 | 841,750 | 63,358 | 905,108
پروژه شهرآرا یزد | یزد | مسکونی / تجاری / اداری | 78 | متر مربع | 83,214 | 0 | 23,147 | 9,499,913 | 9,523,060 | 0 | 0 | 0 | 33,476 | 9,489,584 | 9,523,060
جمع | [6 empty] | 6,091,431 | 16,655,454 | 22,746,885 | 1,348 | 303,944 |  | 6,504,499 | 16,404,894 | 22,909,393
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/08/30