## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه ملارد | تهران، ملارد | تجاری، اداری و فرهنگی | 100 | متر مربع | 63,180 | 0 | 315,585 | 2,986,415 | 3,302,000 | 0 | 0 | 0 | 315,585 | 2,986,415 | 3,302,000
پروژه گلریز | تهران، مطهری | اداری، تجاری | 55 | متر مربع | 5,700 | 9 | 203,455 | 276,545 | 480,000 | 0 | 0 | 9 | 203,455 | 276,545 | 480,000
پروژه مروارید کن | تهران | مسکونی | 56 | متر مربع | 33,380 | 5 | 209,648 | 2,806,715 | 3,016,363 | 0 | 0 | 5 | 209,648 | 2,806,715 | 3,016,363
جمع | [6 empty] | 728,688 | 6,069,675 | 6,798,363 | 0 | 0 |  | 728,688 | 6,069,675 | 6,798,363
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30
لازم به ذکر است در صدپیشرفت پروژه گلریز 9/5 و پروژه مجتمع مسکونی کن 5/5 می باشد.که در گزارش فوق به علت عدم امکان درج اعداد اعشاری گرد شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/08/30
1- پروژه گلریز از طریق مشارکت در ساخت درحال انجام می باشد که براساس قرارداد فی مابین از مبلغ 480/000 میلیون ریال قرارداد مشارکت، مبلغ 260/000 میلیون ریال سهم شرکت عمران و توسعه شاهد به عنوان مالک بابت زمین و پروانه ساخت و مبلغ 220/000 میلیون ریال بابت هزینه های ساخت و سهم شریک ( شرکت آروین ردکا ) می باشد. 2- مبلغ بهای تمام شده انجام شده پروژه ملارد شامل بهای تمام شده زمین ملارد و هزینه های آماده سازی بوده و همچنان مذاکره باشهرداری ملارد در خصوص اخذ پروانه ساخت درحال پیگیری می باشد. 3- پروژه مجتمع مسکونی کن به صورت مشارکت در ساخت درحال انجام می باشد سهم شرکت شاهد به عنوان مالک 44% و سهم شرکت عمران و توسعه شاهد به عنوان سازنده و شریک 56% می باشد.