## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
9واحد نیکان(خریداری از شرکت رویال ساختمان آریا) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 270 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094 | 0 | 0 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094
3واحد نیکان(خریداری از شرکت سمیع فارس) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 49 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300 | 0 | 0 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300
14 واحد نیکان (خریداری از فرهنگیان) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 406 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667 | 0 | 0 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667
تجاری محله ای صدرا | شهر صدرا | تجاری اداری | 92 | متر مربع | 2,813 | 40 | 74,528 | 155,472 | 230,000 | 0 | 0 | 40 | 74,528 | 155,472 | 230,000
مجتمع آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکونی- تجاری | 92 | متر مربع | 26,673 | 11 | 184,017 | 1,820,428 | 2,004,445 | 0 | 0 | 11 | 184,017 | 1,820,428 | 2,004,445
مجتمع باران | شیراز | تجاری اداری | 60 | متر مربع | 11,267 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000
مجتمع نیکان(مدرسه خان 1) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | 80 | متر مربع | 21,891 | 95 | 1,882,941 | 138,124 | 2,021,065 | 0 | 0 | 95 | 1,882,941 | 138,124 | 2,021,065
دلگشا | شیراز | تجاری و اقامتی | 100 | متر مربع | 12,876 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455 | 0 | 0 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 14,225 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
جمع | [6 empty] | 4,124,473 | 2,114,024 | 6,238,497 | 0 | 0 |  | 4,124,473 | 2,114,024 | 6,238,497
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/08/30