## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 19,920 | 142 | 49,084,507 | 16,250 | 12,019 | 10,440 | 31,939 | 142 | 49,084,507 | 26,690
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 6,840 | 0 | 0 | 8,919 | 1,822 | 2,375 | 8,662 | 0 | 0 | 11,294
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,589 | 16,052 | 12,589 | 0 | 0 | 16,052
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | متر مربع | 17,401 | 163 | 92,429,447 | 20,829 | 14,304 | 15,787 | 31,705 | 163 | 92,429,447 | 36,616
جمع |  |  |  | 44,161 | 305 | 141,513,954 | 45,998 | 40,734 | 44,654 | 84,895 | 305 | 141,513,954 | 90,652
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,000 | 11 | 72,155 | 323,132 | 395,287 | 0 | 0 | 12 | 72,527 | 322,760 | 395,287
پروژه مشارکتی لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 67 | متر مربع | 6,325 | 4 | 57,014 | 1,200,022 | 1,257,036 | 0 | 0 | 4 | 57,177 | 1,199,859 | 1,257,036
پروژه مشارکتی خلیل | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 68 | متر مربع | 6,017 | 1 | 8,047 | 1,111,972 | 1,120,019 | 0 | 0 | 1 | 8,061 | 1,111,958 | 1,120,019
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 12,947 | 97 | 761,274 | 14,211 | 775,485 | 142 | 19,920 | 99 | 770,383 | 5,102 | 775,485
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 3,366 | 57 | 137,830 | 84,523 | 222,353 | 0 | 6,840 | 61 | 146,799 | 75,554 | 222,353
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,328 | 99 | 971,947 | 2,660 | 974,607 | 0 | 0 | 99 | 993,886 | 10,721 | 1,004,607
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,028 | 62 | 584,705 | 321,309 | 906,014 | 163 | 17,401 | 64 | 600,797 | 305,217 | 906,014
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 1,148 | 100 | 79,006 | 0 | 79,006 | 0 | 0 | 100 | 79,006 | 0 | 79,006
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | 0 | متر مربع | 21,270 | 100 | 16,346 | 0 | 16,346 | 0 | 0 | 100 | 16,346 | 0 | 16,346
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 34 | متر مربع | 408 | 100 | 2,782 | 0 | 2,782 | 0 | 0 | 100 | 2,782 | 0 | 2,782
امید مالکیت زمانی | مشهد خیابان شیرازی | اقامتی | 34 | متر مربع | 291 | 100 | 10,059 | 0 | 10,059 | 0 | 0 | 100 | 10,059 | 0 | 10,059
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 2,549 | 100 | 1,947 | 0 | 1,947 | 0 | 0 | 100 | 1,947 | 0 | 1,947
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 226 | 100 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 100 | 829 | 0 | 829
کوهسنگی-پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگی | پارکینگ | 100 | متر مربع | 108 | 100 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 | 100 | 496 | 0 | 496
امید تجاری-موجودی کالا | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 106 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343 | 0 | 0 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343
بام چالوس | چالوس |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,999 | 100 | 152,893 | 0 | 152,893 | 0 | 0 | 100 | 152,893 | 0 | 152,893
کوهسنگی تجاری | مشهد خیابان کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 2,497 | 100 | 63,451 | 0 | 63,451 | 0 | 0 | 100 | 63,451 | 0 | 63,451
نسیم فاز(3) | مشهد-بلوار عصمتیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 31,077 | 0 | 769,679 | 3,933,877 | 4,703,556 | 0 | 0 | 0 | 770,819 | 3,932,737 | 4,703,556
پروژه موسوی قوچانی | مشهد- بلوار موسوی قوچانی | مسکونی | 50 | متر مربع | 125,169 | 100 | 14,908 | 12,379,336 | 12,394,244 | 0 | 0 | 0 | 14,908 | 12,379,336 | 12,394,244
جمع | [6 empty] | 3,730,311 | 19,371,042 | 23,101,353 | 305 | 44,161 |  | 3,788,109 | 19,343,244 | 23,131,353
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/08/30