## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 11,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,019
مجتمع نیکان(مدرسه خان 1) | شیراز |  | متر مربع | 7,256 | 64 | 0 | 39,437 | 0 | 0 | 7,256 | 64 | 0 | 39,437
جمع |  |  |  | 7,256 | 64 | 0 | 50,456 | 0 | 0 | 7,256 | 64 | 0 | 50,456
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
9واحد نیکان(خریداری از شرکت رویال ساختمان آریا) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 269 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094 | 0 | 0 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094
3واحد نیکان(خریداری از شرکت سمیع فارس) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 49 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300 | 0 | 0 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300
14 واحد نیکان (خریداری از فرهنگیان) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 417 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667 | 0 | 0 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667
تجاری محله ای صدرا | شهر صدرا | تجاری اداری | 92 | متر مربع | 2,810 | 40 | 74,528 | 155,472 | 230,000 | 0 | 0 | 42 | 74,528 | 155,472 | 230,000
مجتمع آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکونی- تجاری | 92 | متر مربع | 12,330 | 11 | 184,017 | 1,820,428 | 2,004,445 | 0 | 0 | 15 | 184,017 | 1,820,428 | 2,004,445
مجتمع باران | شیراز | تجاری اداری | 60 | متر مربع | 11,267 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000
مجتمع نیکان(مدرسه خان 1) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | 80 | متر مربع | 21,981 | 95 | 1,882,941 | 138,124 | 2,021,065 | 64 | 0 | 95 | 1,882,941 | 138,124 | 2,021,065
دلگشا | شیراز | تجاری و اقامتی | 100 | متر مربع | 12,876 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455 | 0 | 0 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 14,225 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
جمع | [6 empty] | 4,124,473 | 2,114,024 | 6,238,497 | 64 | 0 |  | 4,124,473 | 2,114,024 | 6,238,497
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30
لازم به ذکر است که متراژ مفید سهم شرکت از پروژه نیکان شامل واحدهای تجاری-فرهنگی-هتل، خانه های میراثی -انباری و پارکینگ می باشد که با توجه به صورتمجلس تفکیکی با شریک امکان تغییر در متراژ وجود دارد. لازم به ذکر است که متراژ مفید سهم شرکت از پروژه صدرا فاز4 شامل واحدهای مسکونی-تجاری -انباری و پارکینگ می باشد که با توجه به صورتمجلس تفکیکی با شریک و سرمایه گذار امکان تغییر در متراژ وجود دارد. تفاوت متراژ پروژه آسمان صدرا فاز 4 نسبت به سال قبل، مربوط به سهم سرمایه گذار جدید و شرکت عمران و توسعه فارس در ادامه ساخت پروژه می‌باشد که از کل متراژ سال قبل کسر گردیده است(با سرمایه گذار در پروژه در سال جاری قرارداد منعقد شده است).
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/09/30
لازم به ذکر است که متراژ مفید سهم شرکت از بازارچه تجاری و محله ای شامل واحدهای تجاری-اداری-انباری و پارکینگ می باشد که با توجه به صورتمجلس تفکیکی با شریک امکان تغییر در متراژ وجود دارد.