## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ارغوان رشدیه | تبریز |  | متر مربع | 8,896 | 262 | 249,910,923 | 27,500 | 0 | 0 | 8,896 | 262 | 249,910,923 | 27,500
جمع |  |  |  | 8,896 | 262 | 249,910,923 | 27,500 | 0 | 0 | 8,896 | 262 | 249,910,923 | 27,500
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 14,572 | 47 | 553,660 | 624,340 | 1,178,000 | 262 | 8,896 | 48 | 565,440 | 612,560 | 1,178,000
پروژه مسکونی مامور سرا | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 92 | 162,316 | 14,114 | 176,430 | 0 | 0 | 95 | 167,609 | 8,821 | 176,430
مسکونی آیمان | تبریز | مسکونی | 0 | متر مربع | 64,076 | 16 | 1,007,415 | 5,288,929 | 6,296,344 | 0 | 0 | 16 | 1,007,415 | 5,288,929 | 6,296,344
جمع | [6 empty] | 1,723,391 | 5,927,383 | 7,650,774 | 262 | 8,896 |  | 1,740,464 | 5,910,310 | 7,650,774
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/09/30