## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | متر مربع | 1,959 | 22 | 627,840,651 | 13,869 | 0 | 0 | 1,959 | 22 | 627,840,651 | 13,869
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 30,451 | 345 | 180,971,448 | 62,370 | 0 | 0 | 30,451 | 345 | 180,971,448 | 62,370
جمع |  |  |  | 32,410 | 367 | 808,812,099 | 76,239 | 0 | 0 | 32,410 | 367 | 808,812,099 | 76,239
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سرور الهیه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 25,811 | 28 | 472,170 | 801,976 | 1,274,146 | 0 | 0 | 30 | 483,778 | 790,368 | 1,274,146
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | 52 | متر مربع | 7,417 | 80 | 296,784 | 166,609 | 463,393 | 345 | 30,451 | 82 | 302,360 | 161,033 | 463,393
سپیدار (15 واحدتجاری 212 واحد مسکونی ) | قم | تجاری/مسکونی | 68 | متر مربع | 21,194 | 22 | 373,797 | 980,388 | 1,354,185 | 0 | 0 | 23 | 394,680 | 959,505 | 1,354,185
شکریه | همدانی | مسکونی | 50 | متر مربع | 6,536 | 20 | 231,275 | 641,848 | 873,123 | 0 | 0 | 21 | 241,297 | 631,826 | 873,123
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 35,731 | 0 | 35,731 | 22 | 1,959 | 100 | 33,772 | 0 | 33,772
جمع | [6 empty] | 1,409,757 | 2,590,821 | 4,000,578 | 367 | 32,410 |  | 1,455,887 | 2,542,732 | 3,998,619
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/09/30