## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
شهید انصاری فاز 2 مشارکتی قزوین | قزوین | مسکونی - اداری - تجاری | 62 | متر مربع | 45,282 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
امیرکبیر پ ث 1863/2543 | تهران | تجاری - اداری | 0 | متر مربع | 771 | 100 | 5,033 | 0 | 5,033 | 0 | 0 | 100 | 5,034 | 0 | 5,034
اقاقیا پ ث 125/3651 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
عظیمیه 1 پ ث 161/262 و 161/263 | کرج | مسکونی - تجاری | 0 | متر مربع | 11,007 | 100 | 11,992 | 0 | 11,992 | 0 | 0 | 100 | 11,997 | 0 | 11,997
شهید کرد 1 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پ ث 45/492 | تهران | تجاری / مسکونی | 0 | متر مربع | 1,263 | 100 | 9,258 | 0 | 9,258 | 0 | 0 | 100 | 9,260 | 0 | 9,260
میثاق | تهران | مسکونی | 40 | متر مربع | 775 | 100 | 4,967 | 0 | 4,967 | 0 | 0 | 100 | 4,983 | 0 | 4,983
آزادگان 3052 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,097 | 100 | 3,237 | 0 | 3,237 | 0 | 0 | 100 | 3,240 | 0 | 3,240
آزادگان 3106 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,207 | 100 | 24,424 | 0 | 24,424 | 0 | 0 | 100 | 33,324 | 0 | 33,324
آزادگان 2012 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,101 | 100 | 4,098 | 0 | 4,098 | 0 | 0 | 100 | 13,358 | 0 | 13,358
لادن پ ث 3993/3516 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,136 | 100 | 2,728 | 0 | 2,728 | 0 | 0 | 100 | 2,731 | 0 | 2,731
حسینی 2 پ ث 3526/62816 | تهران | مسکونی | 53 | متر مربع | 515 | 100 | 3,740 | 0 | 3,740 | 0 | 0 | 100 | 4,240 | 0 | 4,240
شادان پ ث 2993/3517 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,169 | 100 | 3,427 | 0 | 3,427 | 0 | 0 | 100 | 3,628 | 0 | 3,628
جنت آباد شمالی پ ث 123/1919 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 904 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
ماهان پ ث 125/22 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 4,246 | 94 | 341,589 | 0 | 341,589 | 0 | 0 | 94 | 341,589 | 0 | 341,589
گلشهر کرج پ ث 168/972 و 168/973 و 168/980 | کرج | مسکونی-تجاری | 0 | متر مربع | 5,612 | 44 | 220,519 | 0 | 220,519 | 0 | 0 | 48 | 220,519 | 0 | 220,519
تازه آباد پ ث 82/1499 | سلمانشهر مازندران | تجاری - اقامتی | 0 | متر مربع | 5,664 | 92 | 7,411 | 0 | 7,411 | 33 | 767 | 93 | 6,788 | 0 | 6,788
امیرآباد 1 پ ث 3526/65167 و 3526/65170 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,515 | 55 | 39,609 | 0 | 39,609 | 0 | 0 | 57 | 39,610 | 0 | 39,610
دریا گوشه پ ث 199-200-207-374/208 | سلمانشهر مازندران | مسکونی | 24 | متر مربع | 3,986 | 65 | 28,569 | 0 | 28,569 | 0 | 0 | 66 | 28,718 | 0 | 28,718
چهارباغ جنت آباد پ ث 123/548 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 924 | 100 | 2,574 | 0 | 2,574 | 0 | 0 | 100 | 2,576 | 0 | 2,576
شهید کرد 2 پ ث 45/255 | تهران | مسکونی | 60 | متر مربع | 821 | 100 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 100 | 720 | 0 | 720
شهید افتخاری پ ث 3526/3045 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,160 | 21 | 68,700 | 0 | 68,700 | 0 | 0 | 21 | 68,700 | 0 | 68,700
کوهک نسیم 16 پ ث 11021 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 933 | 56 | 75,059 | 0 | 75,059 | 0 | 0 | 63 | 75,060 | 0 | 75,060
کوهک نسیم 10 پ ث 12111 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 885 | 1 | 61,935 | 0 | 61,935 | 0 | 0 | 5 | 62,447 | 0 | 62,447
پیامبر شرقی پ ث 2448/126 | تهارن | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,532 | 0 | 180,519 | 0 | 180,519 | 0 | 0 | 0 | 180,519 | 0 | 180,519
مینای نیاوران | تهران | مسکونی-تجاری | 0 | متر مربع | 4,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پوریا پ ث 30/164 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 8,942 | 59 | 35,827 | 0 | 35,827 | 0 | 0 | 59 | 36,073 | 0 | 36,073
برق آلستوم پ ث 2395/1378 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 3,366 | 100 | 13,254 | 0 | 13,254 | 0 | 0 | 100 | 14,454 | 0 | 14,454
چمران | کرج | تجاری-اداری-خدماتی | 100 | متر مربع | 4,465 | 82 | 653,109 | 0 | 653,109 | 0 | 0 | 82 | 653,946 | 0 | 653,946
کرج 23800 | کرج | مسکونی | 60 | متر مربع | 5,303 | 100 | 34,316 | 0 | 34,316 | 1,106 | 34,316 | 100 | 0 | 0 | 0
ارغوان پ ث 116/12319،20،21 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 12,871 | 100 | 15,687 | 0 | 15,687 | 0 | 0 | 100 | 15,687 | 0 | 15,687
نواب ولنجک پ ث 67/1586 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 5,266 | 100 | 6,444 | 0 | 6,444 | 0 | 0 | 100 | 39,634 | 0 | 39,634
فرهنگ پ ث 72/2024 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 3,372 | 55 | 203,684 | 0 | 203,684 | 0 | 0 | 55 | 203,695 | 0 | 203,695
ولنجک 15 پ ث 67/15422 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 4,359 | 95 | 181,966 | 0 | 181,966 | 27 | 10,138 | 96 | 171,828 | 0 | 171,828
بهرامی پ ث 34667/3088 و 3467/3089 | تهران | مسکونی / تجاری | 100 | متر مربع | 13,198 | 0 | 657,031 | 0 | 657,031 | 0 | 0 | 0 | 657,031 | 0 | 657,031
قنات یک پ ث 31/733 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,441 | 100 | 9,856 | 0 | 9,856 | 0 | 0 | 100 | 9,876 | 0 | 9,876
امید دو | مشهد | تجاری - اقامتی | 0 | متر مربع | 58,162 | 71 | 500,890 | 0 | 500,890 | 0 | 0 | 71 | 501,374 | 0 | 501,374
ششگلان | تبریز | تجاری-اداری-اقامتی | 40 | متر مربع | 3,830 | 60 | 62,165 | 0 | 62,165 | 0 | 0 | 60 | 62,166 | 0 | 62,166
آذران پ ث 10/3170 | تبریز | مسکونی | 41 | متر مربع | 4,474 | 100 | 9,736 | 0 | 9,736 | 0 | 0 | 100 | 9,736 | 0 | 9,736
چهارباغ | اصفهان | تجاری | 0 | متر مربع | 6,265 | 97 | 277,990 | 0 | 277,990 | 0 | 0 | 97 | 280,526 | 0 | 280,526
طیب | اصفهان | مسکونی-تجاری | 100 | متر مربع | 415 | 93 | 67,543 | 0 | 67,543 | 445 | 75,734 | 100 | 0 | 0 | 0
سروش 600 | اهواز | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 3,440 | 100 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 | 1,786 | 0 | 1,786
اهواز 250 | اهواز | مسکونی-تجاری | 0 | متر مربع | 1,398 | 74 | 32,576 | 0 | 32,576 | 0 | 0 | 74 | 32,943 | 0 | 32,943
اهواز 937 | اهواز | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,842 | 71 | 41,154 | 0 | 41,154 | 0 | 0 | 71 | 41,185 | 0 | 41,185
آتیه | تهران | تجاری - خدماتی - تفریحی | 100 | متر مربع | 13,123 | 16 | 2,615,892 | 0 | 2,615,892 | 0 | 0 | 16 | 2,617,300 | 0 | 2,617,300
کوی فراز پ ث 72/2523 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 3,144 | 4 | 211,555 | 0 | 211,555 | 0 | 0 | 4 | 211,555 | 0 | 211,555
رنجیریان | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 5,058 | 31 | 157,173 | 0 | 157,173 | 0 | 0 | 36 | 230,686 | 0 | 230,686
اهواز 750 | اهواز | مسکونی-تجاری | 0 | متر مربع | 3,238 | 100 | 17,029 | 0 | 17,029 | 0 | 0 | 100 | 17,034 | 0 | 17,034
طاهرخانی | تهران | مسکونی | 66 | متر مربع | 4,000 | 79 | 66,193 | 0 | 66,193 | 175 | 23,924 | 82 | 42,364 | 0 | 42,364
دبستان پ ث 47/1095 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,494 | 98 | 83,891 | 0 | 83,891 | 0 | 0 | 100 | 84,010 | 0 | 84,010
جنت آباد جنوبی پ ث 23/1676 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 593 | 86 | 89,399 | 0 | 89,399 | 0 | 0 | 95 | 89,399 | 0 | 89,399
5زون تجاری - نرگس 8 الی 12 رسالت | مشهد | تجاری/مسکونی | 100 | متر مربع | 25,562 | 0 | 15,103 | 0 | 15,103 | 0 | 0 | 0 | 15,103 | 0 | 15,103
مشارکتی قزوین فاز 1 | قزوین | تجاری/اداری | 100 | متر مربع | 1,795 | 100 | 3,821 | 0 | 3,821 | 0 | 0 | 100 | 3,821 | 0 | 3,821
مجیدیه پ ث 46/848- 46/851 | تهران | مسکونی-اداری | 44 | متر مربع | 2,235 | 100 | 19,351 | 0 | 19,351 | 0 | 0 | 100 | 19,398 | 0 | 19,398
محمد علی جناح 2395/9073 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 4,246 | 100 | 4,571 | 0 | 4,571 | 0 | 0 | 100 | 4,571 | 0 | 4,571
فرمانیه | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 3,717 | 100 | 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | 100 | 1,007 | 0 | 1,007
سهیل هروی | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,732 | 100 | 3,384 | 0 | 3,384 | 0 | 0 | 100 | 3,384 | 0 | 3,384
رزین نشنال | تهران | مسکونی - تجاری | 39 | متر مربع | 16,261 | 100 | 11,257 | 0 | 11,257 | 0 | 0 | 100 | 11,257 | 0 | 11,257
امید یک | مشهد | تجاری - مسکونی | 0 | متر مربع | 22,560 | 100 | 115,195 | 0 | 115,195 | 0 | 0 | 100 | 115,195 | 0 | 115,195
رسالت، اراضی سیس آباد | مشهد | تجاری - مسکونی | 85 | متر مربع | 180,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
پاسداران پ ث 2124/13 | مشهد | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 1,669 | 100 | 5,663 | 0 | 5,663 | 0 | 0 | 100 | 5,671 | 0 | 5,671
ایل گلی | تبریز | مسکونی - تجاری | 0 | متر مربع | 47,514 | 100 | 17,384 | 0 | 17,384 | 547 | 17,384 | 100 | 0 | 0 | 0
دکتر حسابی | اصفهان | تجاری - اداری | 53 | متر مربع | 1,239 | 100 | 568 | 0 | 568 | 0 | 0 | 100 | 568 | 0 | 568
اهواز 2209 | اهواز | مسکونی - تجاری | 55 | متر مربع | 1,365 | 100 | 2,291 | 0 | 2,291 | 0 | 0 | 100 | 2,292 | 0 | 2,292
اهواز 1976 | اهواز | مسکونی - تجاری | 51 | متر مربع | 2,151 | 100 | 6,716 | 0 | 6,716 | 0 | 0 | 100 | 6,716 | 0 | 6,716
سوهانک 3 پ ث 79/330 | تهران | مسکونی | 52 | متر مربع | 4,778 | 37 | 148,516 | 0 | 148,516 | 0 | 0 | 37 | 148,516 | 0 | 148,516
تورج پ ث 3382/121 | تهران | مسکونی | 77 | متر مربع | 3,147 | 0 | 184,814 | 0 | 184,814 | 0 | 0 | 0 | 184,814 | 0 | 184,814
مشهد بستان | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 591 | 10 | 11,135 | 0 | 11,135 | 0 | 0 | 14 | 19,534 | 0 | 19,534
شهران پ ث 1322/286 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,061 | 85 | 65,573 | 0 | 65,573 | 0 | 0 | 89 | 65,615 | 0 | 65,615
تبریز حافظ پ ث 1230/22 | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 213 | 24 | 23,415 | 0 | 23,415 | 0 | 0 | 29 | 23,731 | 0 | 23,731
اهواز 1030 پ ث 5/2400 و 5/2385 | اهواز-کیانپارس | تجاری / مسکونی | 56 | متر مربع | 6,364 | 0 | 111,003 | 0 | 111,003 | 0 | 0 | 0 | 111,003 | 0 | 111,003
سعادت آباد مجد پ ث 73/1105 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 740 | 0 | 97,564 | 0 | 97,564 | 0 | 0 | 0 | 98,632 | 0 | 98,632
حصاری میرداماد پ ث 3104/4311 | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 629 | 16 | 148,842 | 0 | 148,842 | 0 | 0 | 19 | 163,680 | 0 | 163,680
عظمیه میدان مهران پ ث 161/326 | کرج | مسکونی | 100 | متر مربع | 720 | 0 | 242,048 | 0 | 242,048 | 622 | 201,707 | 100 | 40,341 | 0 | 40,341
کامرانیه پ ث 2/1374 | تهران | فضای سبز | 100 | متر مربع | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تیر پلاک 324/3542 محمودیه | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 1,003 | 36 | 1,545,000 | 0 | 1,545,000 | 0 | 0 | 36 | 1,545,000 | 0 | 1,545,000
قنات دو پ ث 31/735 | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 661 | 0 | 80,820 | 0 | 80,820 | 661 | 80,820 | 0 | 0 | 0 | 0
شکوفه یک پ ث 5/814 | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,803 | 0 | 510,813 | 0 | 510,813 | 2,803 | 510,813 | 0 | 0 | 0 | 0
شکوفه دو پ ث 2/814 | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,803 | 0 | 600,444 | 0 | 600,444 | 2,803 | 600,444 | 0 | 0 | 0 | 0
یاقوت پلاک 5/1550 | شهر ری | مسکونی | 50 | متر مربع | 0 | 0 | 195,581 | 0 | 195,581 | 0 | 0 | 0 | 195,581 | 0 | 195,581
هلستان پلاک 6/553 | نوشهر | زمین | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 138,180 | 0 | 138,180 | 4,230 | 138,180 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 11,454,113 | 0 | 11,454,113 | 13,452 | 1,694,227 |  | 9,928,759 | 0 | 9,928,759
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/09/30