## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجاری چهارباغ بالا(فیروزه) | اصفهان | تجاری | متر مربع | 7,643 | 12 | 1,850,000,000 | 24,878 | 0 | 0 | 13,974 | 24 | 1,605,617,248 | 40,832
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 9,579 | 140 | 743,423,488 | 53,897 | 0 | 0 | 32,991 | 274 | 708,944,262 | 80,605
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 23,488 | 0 | 0 | 6,835 | 0 | 0 | 29,442 | 0 | 0 | 38,289
جمع |  |  |  | 40,710 | 152 | 2,593,423,488 | 85,610 | 0 | 0 | 76,407 | 298 | 2,314,561,510 | 159,726
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاری چهارباغ بالا(فیروزه) | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 1,693 | 98 | 903,817 | 7,711 | 911,528 | 12 | 6,723 | 99 | 904,397 | 7,131 | 911,528
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 32 | 334,694 | 1,189,477 | 1,524,171 | 140 | 11,750 | 33 | 335,875 | 1,188,296 | 1,524,171
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 40 | 254,598 | 799,613 | 1,054,211 | 0 | 0 | 44 | 262,238 | 791,973 | 1,054,211
جمع | [6 empty] | 1,493,109 | 1,996,801 | 3,489,910 | 152 | 18,473 |  | 1,502,510 | 1,987,400 | 3,489,910
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/08/30