## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
خواجه نظام | اصفهان | اداری | متر مربع | 5,010 | 103 | 339,805,825 | 35,000 | 0 | 0 | 5,010 | 103 | 339,805,825 | 35,000
تجاری چهارباغ بالا(فیروزه) | اصفهان | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,974 | 24 | 1,605,617,248 | 40,832
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 28,272 | 0 | 0 | 50,695 | 28,272 | 0 | 61,263 | 274 | 708,944,262 | 131,300
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 5,888 | 0 | 0 | 7,657 | 5,888 | 7,657 | 35,330 | 0 | 0 | 45,946
جمع |  |  |  | 39,170 | 103 | 339,805,825 | 93,352 | 34,160 | 7,657 | 115,577 | 401 | 2,654,367,335 | 253,078
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاری چهارباغ بالا(فیروزه) | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 1,693 | 99 | 904,397 | 7,131 | 911,528 | 0 | 0 | 99 | 907,093 | 4,435 | 911,528
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 33 | 335,875 | 1,188,296 | 1,524,171 | 0 | 0 | 38 | 344,527 | 1,179,644 | 1,524,171
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 44 | 262,238 | 791,973 | 1,054,211 | 0 | 0 | 45 | 283,141 | 771,070 | 1,054,211
پیمانکاری اقدام ملی شهرکرد | شهرکرد | مسکونی | 0 | متر مربع | 77,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 3,082,019 | 3,082,614
اداری والاگهر | یزد | اداری | 73 | متر مربع | 7,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 1,905,291 | 1,906,194
خواجه نظام | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 983 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500 | 103 | 5,010 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500
جمع | [6 empty] | 1,544,010 | 1,987,400 | 3,531,410 | 103 | 5,010 |  | 1,577,759 | 6,942,459 | 8,520,218
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30
- یک واحد از پروزه خواجه نظام الملک در سنوات قبل با عملیات پیمانکاری ساخت و اجرای پله برقی پروژه فیروزه توسط شرکت پایدار سازه قرن تهاتر گردیده بود که به دلیل تغییر شرایط قرارداد به نرخ واگذاری بالغ بر 5.010 میلیون ریال به شرکت عودت و طی ماه جاری به مبلغ 35.000 میلیون ریال به فروش رسید.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/09/30