## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 2,071 | 149 | 2,571 | 149 | 0 | 0 | 4,642
پروژة قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 2,329 | 70 | 57,590,806 | 4,059 | 6,044 | 10,533 | 8,373 | 253 | 57,598,484 | 14,592
تجمیعی 31 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
تجمیعی 16 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 685 | 111 | 219,819,332 | 24,334 | 0 | 0 | 685 | 111 | 219,819,332 | 24,334
تجمیعی 21 | تبریز- شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 71 | 9 | 209,436,133 | 1,820 | 0 | 0 | 71 | 9 | 209,436,133 | 1,820
جمع |  |  |  | 3,085 | 190 | 486,846,271 | 32,584 | 6,193 | 13,104 | 9,278 | 373 | 486,853,949 | 45,688
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 12,656 | 100 | 91,253 | 700 | 91,953 | 0 | 0 | 100 | 91,253 | 700 | 91,953
تجمیعی 31 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,592 | 95 | 111,254 | 1,000 | 112,254 | 0 | 0 | 95 | 111,254 | 1,000 | 112,254
تجمیعی 30 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,946 | 100 | 31,648 | 0 | 31,648 | 0 | 0 | 100 | 31,648 | 0 | 31,648
تجمیعی 16 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,998 | 100 | 11,722 | 0 | 11,722 | 111 | 685 | 100 | 11,722 | 0 | 11,722
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار | اداری | 100 | متر مربع | 5,759 | 100 | 274,342 | 0 | 274,342 | 0 | 0 | 100 | 274,342 | 0 | 274,342
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | 35 | متر مربع | 6,198 | 99 | 81,875 | 3,000 | 84,875 | 0 | 0 | 99 | 81,875 | 3,000 | 84,875
پروژة قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | 38 | متر مربع | 17,290 | 96 | 216,194 | 6,321 | 222,515 | 70 | 2,329 | 98 | 216,194 | 6,321 | 222,515
قطعه 123 | شهرک رشدیه | مسکونی | 38 | متر مربع | 21,206 | 33 | 196,762 | 181,334 | 378,096 | 0 | 0 | 33 | 196,762 | 181,334 | 378,096
پارس | تبریز- شهرک رشدیه | مسکونی | 57 | متر مربع | 4,465 | 100 | 14,030 | 2,670 | 16,700 | 0 | 0 | 100 | 14,030 | 2,670 | 16,700
قطعه 51 و52 همسایگی 2 | تبریز -شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,461 | 5 | 607 | 450,666 | 451,273 | 0 | 0 | 5 | 607 | 450,666 | 451,273
قطعه 53 همسایگی 2 | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,731 | 70 | 11,480 | 225,593 | 237,073 | 0 | 0 | 70 | 11,480 | 225,593 | 237,073
تجمیعی 3 | تبریز - رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 5,909 | 32 | 42,230 | 6,251 | 48,481 | 0 | 0 | 34 | 42,230 | 6,251 | 48,481
تجمیعی 4 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 7,115 | 81 | 48,836 | 6,928 | 55,764 | 0 | 0 | 86 | 48,836 | 6,928 | 55,764
تجمیعی 5 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 10,134 | 15 | 72,812 | 9,158 | 81,970 | 0 | 0 | 17 | 72,812 | 9,158 | 81,970
تجمیعی 6 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 11,771 | 17 | 67,393 | 10,122 | 77,515 | 0 | 0 | 19 | 67,393 | 10,122 | 77,515
تجمیعی 7 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 14,593 | 29 | 103,871 | 14,585 | 118,456 | 0 | 0 | 31 | 103,871 | 14,585 | 118,456
چند منظوره تجاری رفاهی توریستی و آبدرمانی سرعین | اردبیل سرعین | تجاری رفاهی توریستی آبدرمانی | 100 | متر مربع | 82,549 | 14 | 475,305 | 380,243 | 855,548 | 0 | 0 | 14 | 475,305 | 380,243 | 855,548
تجمیعی 21 | تبریز- شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 6,998 | 99 | 26,952 | 0 | 26,952 | 9 | 71 | 100 | 26,952 | 0 | 26,952
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | 0 | متر مربع | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,878,566 | 1,298,571 | 3,177,137 | 190 | 3,085 |  | 1,878,566 | 1,298,571 | 3,177,137
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30
وجود ندارد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/09/30