## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران 1 | پردیس | مسکونی | متر مربع | 23,603 | 227 | 243 | 55,062 | 0 | 0 | 79,023 | 760 | 238,354,868 | 181,150
جمع |  |  |  | 23,603 | 227 | 243 | 55,062 | 0 | 0 | 79,023 | 760 | 238,354,868 | 181,150
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپیک/مسکونی | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 24,746 | 98 | 1,655,743 | 425,469 | 2,081,212 | 0 | 0 | 98 | 1,681,740 | 399,472 | 2,081,212
المپیک/تجاری | تهران | تجاری | 50 | متر مربع | 608 | 99 | 206,043 | 16,159 | 222,202 | 0 | 0 | 99 | 206,911 | 15,291 | 222,202
عتیق | تهران | تجاری/اداری | 35 | متر مربع | 1,041 | 97 | 95,818 | 1,182 | 97,000 | 0 | 0 | 97 | 96,015 | 985 | 97,000
تهرانپارس | تهران | اداری/تجاری | 65 | متر مربع | 5,017 | 41 | 1,379,523 | 1,278,351 | 2,657,874 | 0 | 0 | 41 | 1,380,953 | 1,276,921 | 2,657,874
ویلایی/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,252 | 29 | 129,875 | 0 | 129,875 | 0 | 0 | 29 | 129,875 | 0 | 129,875
آفتاب رویان | مازندران/رویان | ویلایی/تجاری | 40 | متر مربع | 8,747 | 37 | 139,633 | 1,094,872 | 1,234,505 | 0 | 0 | 37 | 139,634 | 1,094,871 | 1,234,505
ترنج شاهین شمالی | تهران | تجاری/مسکونی | 62 | متر مربع | 9,614 | 32 | 336,940 | 2,848,060 | 3,185,000 | 0 | 0 | 32 | 337,115 | 2,847,885 | 3,185,000
مراورید | پردیس | تجاری | 68 | متر مربع | 4,906 | 89 | 168,269 | 53,704 | 221,973 | 0 | 0 | 89 | 168,269 | 53,704 | 221,973
گلبرگ 1 و 2 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 5,767 | 99 | 95,010 | 39,990 | 135,000 | 0 | 0 | 99 | 95,010 | 39,990 | 135,000
لاله سمنان | سمنان | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,223 | 99 | 52,158 | 0 | 52,158 | 0 | 0 | 99 | 52,160 | 0 | 52,160
ارکید 1 | پردیس | مسکونی | 25 | متر مربع | 1,956 | 99 | 45,940 | 0 | 45,940 | 0 | 0 | 99 | 45,975 | 0 | 45,975
ارکید 2 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 8,941 | 90 | 99,855 | 10,145 | 110,000 | 0 | 0 | 90 | 99,855 | 10,145 | 110,000
باران 1 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 18,758 | 20 | 405,421 | 1,545,001 | 1,950,422 | 227 | 23,603 | 20 | 410,520 | 1,539,902 | 1,950,422
پروژه متروی تهران | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 51,500 | 3 | 299,348 | 14,490,008 | 14,789,356 | 0 | 0 | 3 | 300,299 | 14,489,057 | 14,789,356
سروستان 2 - فاز1 | پردیس | ویلایی | 100 | متر مربع | 7,411 | 98 | 284,804 | 196 | 285,000 | 0 | 0 | 98 | 289,859 | 141 | 290,000
سپیدرود فاز5 - پروژه های 9گانه | پردیس | تجاری | 53 | متر مربع | 693 | 6 | 46,363 | 223,257 | 269,620 | 0 | 0 | 7 | 47,763 | 221,857 | 269,620
کلانتری فاز5 - پروژه های 9گانه | پردیس | انتظامی | 0 | متر مربع | 1,652 | 25 | 25,843 | 34,157 | 60,000 | 0 | 0 | 30 | 30,502 | 29,498 | 60,000
آسمان پردیس فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس - فاز 5 | مسکونی | 53 | متر مربع | 6,569 | 1 | 29,924 | 1,478,851 | 1,508,775 | 0 | 0 | 1 | 31,067 | 1,477,708 | 1,508,775
بوستان زاینده رود فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس - فاز 5 | اجتماعی | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 2 | 84,678 | 84,680 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84,678 | 84,680
بوستان سپیدرود فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس فاز 5 | اجتماعی | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 371 | 99,529 | 99,900 | 0 | 0 | 1 | 861 | 99,039 | 99,900
زاینده رود فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس - فاز 5 | تجاری | 53 | متر مربع | 854 | 0 | 4,613 | 280,867 | 285,480 | 0 | 0 | 0 | 5,626 | 279,854 | 285,480
هراز فاز5 - پروژه های 9گانه | شهر جدید پردیس - فاز 5 | تجاری | 53 | متر مربع | 674 | 3 | 11,002 | 224,818 | 235,820 | 0 | 0 | 3 | 12,244 | 223,576 | 235,820
مسجد فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس - فاز 5 | فرهنگی | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 2 | 254,798 | 254,800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 254,798 | 254,800
بوستان هراز فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس - فاز5 | اجتماعی | 0 | متر مربع | 0 | 1 | 352 | 31,008 | 31,360 | 0 | 0 | 1 | 356 | 31,004 | 31,360
جمع | [6 empty] | 5,512,852 | 24,515,100 | 30,027,952 | 227 | 23,603 |  | 5,562,613 | 24,470,376 | 30,032,989
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/09/30