## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 14,330 | 0 | 0 | 14,625 | 53,449 | 54,551 | 67,779 | 0 | 0 | 69,176
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 75,349 | 247 | 143,622,219 | 111,212 | 229,616 | 279,536 | 304,965 | 1,421 | 92,703,910 | 390,748
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 14,576 | 0 | 0 | 26,208 | 30,964 | 55,673 | 45,540 | 0 | 0 | 81,881
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 73,520 | 0 | 0 | 87,205 | 30,809 | 51,563 | 104,329 | 174 | 176,972,014 | 138,768
جمع |  |  |  | 177,775 | 247 | 143,622,219 | 239,250 | 344,838 | 441,323 | 522,613 | 1,595 | 269,675,924 | 680,573
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 51 | 709,644 | 827,773 | 1,537,417 | 0 | 0 | 55 | 762,865 | 774,552 | 1,537,417
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 63 | 484,177 | 383,695 | 867,872 | 0 | 0 | 65 | 501,339 | 366,533 | 867,872
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 21 | 108,303 | 403,984 | 512,287 | 0 | 0 | 30 | 155,619 | 356,668 | 512,287
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 31 | 185,109 | 400,906 | 586,015 | 0 | 0 | 34 | 198,229 | 387,786 | 586,015
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 30 | 185,307 | 421,299 | 606,606 | 0 | 0 | 31 | 189,412 | 417,194 | 606,606
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,052 | 20 | 127,901 | 515,142 | 643,043 | 0 | 0 | 24 | 154,208 | 488,835 | 643,043
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 93 | 841,750 | 63,358 | 905,108 | 0 | 0 | 94 | 853,883 | 51,225 | 905,108
پروژه شهرآرا یزد | یزد | مسکونی / تجاری / اداری | 78 | متر مربع | 83,214 | 0 | 33,476 | 9,489,584 | 9,523,060 | 0 | 0 | 0 | 38,086 | 9,484,974 | 9,523,060
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,974 | 83 | 964,145 | 183,876 | 1,148,021 | 0 | 73,520 | 85 | 989,074 | 158,947 | 1,148,021
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 41 | 1,289,592 | 2,087,680 | 3,377,272 | 247 | 75,349 | 44 | 1,374,364 | 2,002,908 | 3,377,272
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 23 | 402,570 | 1,579,872 | 1,982,442 | 0 | 0 | 23 | 408,650 | 1,573,792 | 1,982,442
جمع | [6 empty] | 6,504,499 | 16,404,894 | 22,909,393 | 247 | 148,869 |  | 6,798,254 | 16,111,139 | 22,909,393
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30
فروش 3 ماه مهر ، آبان و آذر واحدهای زون A مرکز شهر اندیشه شامل فروش تهاتری 12 واحد به قیمت میانگین 90 میلیون ریال به ازای هر متر مربع که قرارداد های تهاتری آنها در سالهای قبل منعقد گردیده است و پیش فروش 2 واحد به قیمت میانگین 201 میلیون ریال به ازای هر متر مربع می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/09/30