## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
زمین ( منزل ) خیابان طالقانی | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,727 | 138 | 266,667,000 | 36,800
مجتمع مسکونی سامان 3 ( جی شیر ) | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 20,150 | 155 | 195,000,000 | 30,225 | 0 | 0 | 63,440 | 488 | 187,000,000 | 91,285
جمع |  |  |  | 20,150 | 155 | 195,000,000 | 30,225 | 0 | 0 | 69,167 | 626 | 453,667,000 | 128,085
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
زمین خیابان امام رضا | اصفهان | مسکونی - خدماتی | 100 | متر مربع | 1,168 | 100 | 16,771 | 0 | 16,771 | 0 | 0 | 100 | 16,771 | 0 | 16,771
منزل خیابان نیک پی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 419 | 100 | 15,203 | 0 | 15,203 | 0 | 0 | 100 | 15,203 | 0 | 15,203
زمینهای امیر کبیر-خورزوق | اصفهان | زراعی | 100 | متر مربع | 45,800 | 100 | 6,298 | 0 | 6,298 | 0 | 0 | 100 | 6,298 | 0 | 6,298
آپارتمان میرزای شیرازی | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 87 | 100 | 7,141 | 0 | 7,141 | 0 | 0 | 100 | 7,141 | 0 | 7,141
واحدهای مسکونی تجاری اوگاندا | کامپالا - افریقای جنوبی | مسکونی | 100 | متر مربع | 420 | 100 | 5,552 | 0 | 5,552 | 0 | 0 | 100 | 5,552 | 0 | 5,552
زمین قطب صنعتی خرم - شهرضا | شهرضا | صنعتی | 100 | متر مربع | 10,000 | 100 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 100 | 4,000 | 0 | 4,000
ویلای چادگان | چادگان اصفهان | ویلایی | 100 | متر مربع | 300 | 100 | 2,885 | 0 | 2,885 | 0 | 0 | 100 | 2,885 | 0 | 2,885
واحد تجاری چهارراه وفائی | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 38 | 100 | 1,521 | 0 | 1,521 | 0 | 0 | 100 | 1,521 | 0 | 1,521
زمین بعثت - ابوریحان | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 195 | 100 | 1,785 | 0 | 1,785 | 0 | 0 | 100 | 1,785 | 0 | 1,785
آپارتمان شهرک گلها - دولت آباد | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 73 | 100 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 100 | 1,000 | 0 | 1,000
زمین چشمه توتی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 326 | 100 | 34,304 | 0 | 34,304 | 0 | 0 | 100 | 34,304 | 0 | 34,304
زمینهای اریسون | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 50 | 100 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 40
مجتمع مسکونی سامان 3 ( جی شیر ) | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,193 | 100 | 111,800 | 0 | 111,800 | 155 | 20,150 | 100 | 91,650 | 0 | 91,650
زمین ( منزل ) خیابان طالقانی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,567 | 100 | 64,497 | 0 | 64,497 | 0 | 0 | 100 | 64,497 | 0 | 64,497
جمع | [6 empty] | 272,797 | 0 | 272,797 | 155 | 20,150 |  | 252,647 | 0 | 252,647
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/10/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/10/30