## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | مترمربع | 0 | 60 | 0 | 24,250 | 4,027 | 7,050 | 4,027 | 120 | 0 | 31,300
برج یاس | تهران فرمانیه | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 149
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 24,380 | 4,027 | 7,069 | 4,027 | 120 | 0 | 31,449
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | مترمربع | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | 100 | مترمربع | 33,020 | 94 | 646,649 | 370,000 | 1,016,649 | 0 | 0 | 94 | 646,649 | 370,000 | 1,016,649
برج یاس | تهران فرمانیه | مسکونی | 92 | مترمربع | 1,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | 70 | مترمربع | 9,611 | 71 | 534,255 | 800,000 | 1,334,255 | 0 | 0 | 71 | 534,255 | 800,000 | 1,334,255
جمع | [6 empty] | 1,180,904 | 1,170,000 | 2,350,904 | 60 | 0 |  | 1,180,904 | 1,170,000 | 2,350,904
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/10/30
مبلغ 130 میلیون ریال در برج یاس مربوط به محاسبه اضافه متراژ می باشد. در برج تهران 5 واحد پارکینگ به فروش رسیده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/10/30