## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | متر مربع | 2,521 | 28 | 769,021,547 | 21,771 | 0 | 0 | 4,480 | 50 | 712,800,000 | 35,640
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 38,636 | 441 | 179,807,187 | 78,707 | 0 | 0 | 69,087 | 786 | 180,971,448 | 141,077
جمع |  |  |  | 41,157 | 469 | 948,828,734 | 100,478 | 0 | 0 | 73,567 | 836 | 893,771,448 | 176,717
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سرور الهیه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 25,811 | 30 | 483,778 | 790,368 | 1,274,146 | 0 | 0 | 31 | 495,600 | 778,546 | 1,274,146
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | 52 | متر مربع | 7,417 | 82 | 302,360 | 161,033 | 463,393 | 441 | 38,636 | 85 | 321,550 | 141,843 | 463,393
سپیدار (15 واحدتجاری 212 واحد مسکونی ) | قم | تجاری/مسکونی | 68 | متر مربع | 21,194 | 23 | 394,680 | 959,505 | 1,354,185 | 0 | 0 | 24 | 402,490 | 951,695 | 1,354,185
شکریه | همدانی | مسکونی | 50 | متر مربع | 6,536 | 21 | 241,297 | 631,826 | 873,123 | 0 | 0 | 22 | 246,830 | 626,293 | 873,123
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 33,772 | 0 | 33,772 | 28 | 2,521 | 100 | 33,772 | 0 | 33,772
جمع | [6 empty] | 1,455,887 | 2,542,732 | 3,998,619 | 469 | 41,157 |  | 1,500,242 | 2,498,377 | 3,998,619
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/10/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/10/30