## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 17,345 | 0 | 0 | 17,703 | 91,902 | 93,797 | 109,247 | 0 | 0 | 111,500
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 32,491 | 0 | 0 | 41,489 | 392,739 | 496,048 | 425,230 | 1,622 | 113,545,427 | 537,537
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 114,532 | 1,778 | 192,996,992 | 222,813 | 104,188 | 195,771 | 218,720 | 2,370 | 195,041,709 | 418,584
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 27,884 | 0 | 0 | 34,336 | 172,707 | 231,022 | 200,591 | 253 | 175,518,361 | 265,358
جمع |  |  |  | 192,252 | 1,778 | 192,996,992 | 316,341 | 761,536 | 1,016,638 | 953,788 | 4,245 | 484,105,497 | 1,332,979
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,974 | 91 | 1,053,176 | 94,845 | 1,148,021 | 0 | 0 | 94 | 1,096,581 | 51,440 | 1,148,021
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 46 | 1,450,539 | 1,926,733 | 3,377,272 | 0 | 0 | 48 | 1,504,648 | 1,872,624 | 3,377,272
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 23 | 409,622 | 1,572,820 | 1,982,442 | 0 | 0 | 23 | 409,623 | 1,572,819 | 1,982,442
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 61 | 845,518 | 691,899 | 1,537,417 | 1,778 | 114,532 | 63 | 870,222 | 667,195 | 1,537,417
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 70 | 538,723 | 329,149 | 867,872 | 0 | 0 | 71 | 554,203 | 313,669 | 867,872
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 32 | 166,598 | 345,689 | 512,287 | 0 | 0 | 33 | 171,446 | 340,841 | 512,287
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 36 | 211,882 | 374,133 | 586,015 | 0 | 0 | 37 | 214,856 | 371,159 | 586,015
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 33 | 200,839 | 405,767 | 606,606 | 0 | 0 | 34 | 207,298 | 399,308 | 606,606
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,052 | 27 | 171,353 | 471,690 | 643,043 | 0 | 0 | 27 | 176,582 | 466,461 | 643,043
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 97 | 874,308 | 30,800 | 905,108 | 0 | 17,345 | 98 | 888,994 | 16,114 | 905,108
پروژه شهرآرا یزد | یزد | مسکونی / تجاری / اداری | 78 | متر مربع | 83,214 | 0 | 44,078 | 9,478,982 | 9,523,060 | 0 | 0 | 1 | 55,759 | 9,467,301 | 9,523,060
جمع | [6 empty] | 7,139,161 | 15,770,232 | 22,909,393 | 1,778 | 131,877 |  | 7,322,737 | 15,586,656 | 22,909,393
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/11/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/11/30