## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,480 | 50 | 712,800,000 | 35,640
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 26,457 | 300 | 180,169,435 | 54,231 | 0 | 0 | 95,544 | 1,086 | 179,841,620 | 195,308
جمع |  |  |  | 26,457 | 300 | 180,169,435 | 54,231 | 0 | 0 | 100,024 | 1,136 | 892,641,620 | 230,948
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپیدار (15 واحدتجاری 212 واحد مسکونی ) | قم | تجاری/مسکونی | 68 | متر مربع | 21,194 | 24 | 402,490 | 951,695 | 1,354,185 | 0 | 0 | 24 | 448,532 | 905,653 | 1,354,185
شکریه | همدانی | مسکونی | 50 | متر مربع | 6,536 | 22 | 246,830 | 626,293 | 873,123 | 0 | 0 | 22 | 281,531 | 591,592 | 873,123
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 33,772 | 0 | 33,772 | 0 | 0 | 100 | 33,772 | 0 | 33,772
سرور الهیه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 25,811 | 31 | 495,600 | 778,546 | 1,274,146 | 0 | 0 | 32 | 524,081 | 750,065 | 1,274,146
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | 52 | متر مربع | 7,417 | 85 | 321,550 | 141,843 | 463,393 | 300 | 26,457 | 85 | 336,861 | 126,532 | 463,393
جمع | [6 empty] | 1,500,242 | 2,498,377 | 3,998,619 | 300 | 26,457 |  | 1,624,777 | 2,373,842 | 3,998,619
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/11/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/11/30