## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران 1 | پردیس | مسکونی | متر مربع | 66,130 | 636 | 209 | 132,918 | 0 | 0 | 159,918 | 1,538 | 227,047,324 | 349,199
سروستان 2 - فاز1 | پردیس | ویلایی | متر مربع | 10,018 | 256 | 174 | 44,440 | 0 | 0 | 25,201 | 644 | 177,608,696 | 114,380
جمع |  |  |  | 76,148 | 892 | 383 | 177,358 | 0 | 0 | 185,119 | 2,182 | 404,656,020 | 463,579
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپیک/تجاری | تهران | تجاری | 50 | متر مربع | 608 | 99 | 206,911 | 15,291 | 222,202 | 0 | 0 | 99 | 207,410 | 14,792 | 222,202
عتیق | تهران | تجاری/اداری | 35 | متر مربع | 1,041 | 97 | 96,162 | 838 | 97,000 | 0 | 0 | 97 | 96,162 | 838 | 97,000
تهرانپارس | تهران | اداری/تجاری | 65 | متر مربع | 5,017 | 41 | 1,381,198 | 1,276,676 | 2,657,874 | 0 | 0 | 41 | 1,381,357 | 1,276,517 | 2,657,874
ویلایی/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,252 | 29 | 129,875 | 0 | 129,875 | 0 | 0 | 29 | 129,875 | 0 | 129,875
آفتاب رویان | مازندران/رویان | ویلایی/تجاری | 40 | متر مربع | 8,747 | 37 | 139,681 | 1,094,824 | 1,234,505 | 0 | 0 | 37 | 139,718 | 1,094,787 | 1,234,505
ترنج شاهین شمالی | تهران | تجاری/مسکونی | 62 | متر مربع | 9,614 | 32 | 337,276 | 2,847,724 | 3,185,000 | 0 | 0 | 32 | 337,443 | 2,847,557 | 3,185,000
مراورید | پردیس | تجاری | 68 | متر مربع | 4,906 | 89 | 168,269 | 53,704 | 221,973 | 0 | 0 | 89 | 169,680 | 52,293 | 221,973
گلبرگ 1 و 2 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 5,767 | 99 | 95,010 | 39,990 | 135,000 | 0 | 0 | 99 | 95,010 | 39,990 | 135,000
لاله سمنان | سمنان | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,223 | 99 | 52,160 | 0 | 52,160 | 0 | 0 | 99 | 52,160 | 0 | 52,160
ارکید 1 | پردیس | مسکونی | 25 | متر مربع | 1,956 | 99 | 45,975 | 0 | 45,975 | 0 | 0 | 99 | 45,975 | 0 | 45,975
ارکید 2 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 8,941 | 90 | 99,855 | 10,145 | 110,000 | 0 | 0 | 90 | 99,856 | 10,144 | 110,000
باران 1 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 18,758 | 22 | 432,681 | 1,517,741 | 1,950,422 | 636 | 66,130 | 22 | 435,274 | 1,515,148 | 1,950,422
پروژه متروی تهران | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 51,500 | 3 | 300,953 | 14,488,403 | 14,789,356 | 0 | 0 | 3 | 301,025 | 14,488,331 | 14,789,356
سروستان 2 - فاز1 | پردیس | ویلایی | 100 | متر مربع | 7,411 | 98 | 289,859 | 141 | 290,000 | 256 | 10,018 | 98 | 289,859 | 141 | 290,000
سپیدرود فاز5 - پروژه های 9گانه | پردیس | تجاری | 53 | متر مربع | 693 | 9 | 52,417 | 217,203 | 269,620 | 0 | 0 | 16 | 57,434 | 212,186 | 269,620
کلانتری فاز5 - پروژه های 9گانه | پردیس | انتظامی | 0 | متر مربع | 1,652 | 36 | 32,274 | 27,726 | 60,000 | 0 | 0 | 37 | 32,461 | 27,539 | 60,000
آسمان پردیس فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس - فاز 5 | مسکونی | 53 | متر مربع | 6,569 | 1 | 31,190 | 1,477,585 | 1,508,775 | 0 | 0 | 1 | 31,190 | 1,477,585 | 1,508,775
بوستان زاینده رود فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس - فاز 5 | اجتماعی | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 2 | 84,678 | 84,680 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84,678 | 84,680
بوستان سپیدرود فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس فاز 5 | اجتماعی | 0 | متر مربع | 0 | 2 | 1,196 | 98,704 | 99,900 | 0 | 0 | 2 | 1,449 | 98,451 | 99,900
زاینده رود فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس - فاز 5 | تجاری | 53 | متر مربع | 854 | 0 | 7,007 | 278,473 | 285,480 | 0 | 0 | 0 | 8,504 | 276,976 | 285,480
هراز فاز5 - پروژه های 9گانه | شهر جدید پردیس - فاز 5 | تجاری | 53 | متر مربع | 674 | 4 | 14,074 | 221,746 | 235,820 | 0 | 0 | 4 | 15,980 | 219,840 | 235,820
مسجد فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس - فاز 5 | فرهنگی | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 2 | 254,798 | 254,800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 254,798 | 254,800
بوستان هراز فاز5 - پروژه های 9گانه | شهرجدید پردیس - فاز5 | اجتماعی | 0 | متر مربع | 0 | 1 | 356 | 31,004 | 31,360 | 0 | 0 | 1 | 356 | 31,004 | 31,360
المپیک/مسکونی | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 24,746 | 98 | 1,684,804 | 396,408 | 2,081,212 | 0 | 0 | 98 | 1,746,825 | 334,387 | 2,081,212
جمع | [6 empty] | 5,599,187 | 24,433,802 | 30,032,989 | 892 | 76,148 |  | 5,675,007 | 24,357,982 | 30,032,989
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/11/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/11/30