## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,019 | 0 | 0 | 0 | 11,019
مجتمع نیکان(مدرسه خان 1) | شیراز |  | متر مربع | 3,488 | 30 | 933 | 28,422 | 10,471 | 54,028 | 13,959 | 122 | 673,337,792 | 82,450
جمع |  |  |  | 3,488 | 30 | 933 | 28,422 | 10,471 | 65,108 | 13,959 | 122 | 673,337,792 | 93,530
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
9واحد نیکان(خریداری از شرکت رویال ساختمان آریا) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 269 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094 | 0 | 0 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094
3واحد نیکان(خریداری از شرکت سمیع فارس) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 49 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300 | 0 | 0 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300
14 واحد نیکان (خریداری از فرهنگیان) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 417 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667 | 0 | 0 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667
تجاری محله ای صدرا | شهر صدرا | تجاری اداری | 92 | متر مربع | 2,810 | 42 | 74,528 | 155,472 | 230,000 | 0 | 0 | 42 | 74,528 | 155,472 | 230,000
مجتمع آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکونی- تجاری | 92 | متر مربع | 12,330 | 15 | 184,017 | 1,820,428 | 2,004,445 | 0 | 0 | 15 | 184,017 | 1,820,428 | 2,004,445
مجتمع باران | شیراز | تجاری اداری | 60 | متر مربع | 11,267 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 28 | 585,000 | 0 | 585,000
مجتمع نیکان(مدرسه خان 1) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | 80 | متر مربع | 21,981 | 95 | 1,882,941 | 138,124 | 2,021,065 | 30 | 0 | 95 | 1,882,941 | 138,124 | 2,021,065
دلگشا | شیراز | تجاری و اقامتی | 100 | متر مربع | 12,876 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455 | 0 | 0 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 14,225 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 55,266 | 100 | 8,415,168 | 0 | 8,415,168 | 0 | 0 | 100 | 8,415,168 | 0 | 8,415,168
جمع | [6 empty] | 12,539,641 | 2,114,024 | 14,653,665 | 30 | 0 |  | 12,539,641 | 2,114,024 | 14,653,665
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/11/30
با توجه به تغییرات در پیش بینی مخارج اتمام پروژه های عمرانی شرکت و پیگیری های شفاهی از شرکت رایان بورس و عدم امکان اصلاح تغییرات مورد نیاز، به علت اینکه مجوز کارشناسان مسئول در اصلاح آیتم بهای تمام شده برآوردی لازم میباشد ،لذا در خصوص تغییرات در قسمت آمار وضعیت تکمیل پرو ژه ها در فرم گزارش فعالیت ماهیانه نامه پیوست به سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییرات مورد نیاز ایفاد می گردد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/11/30