## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
خواجه نظام | اصفهان | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,010 | 103 | 339,805,825 | 35,000
تجاری چهارباغ بالا(فیروزه) | اصفهان | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,974 | 24 | 1,605,617,248 | 40,832
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 17,090 | 0 | 0 | 30,417 | 17,090 | 30,417 | 90,001 | 274 | 708,944,262 | 181,995
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 18,157 | 0 | 0 | 24,248 | 18,157 | 24,248 | 78,994 | 99 | 428,041,152 | 113,518
جمع |  |  |  | 35,247 | 0 | 0 | 54,665 | 35,247 | 54,665 | 187,979 | 500 | 3,082,408,487 | 371,345
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 48 | 300,124 | 754,087 | 1,054,211 | 0 | 0 | 51 | 339,115 | 715,096 | 1,054,211
پیمانکاری اقدام ملی شهرکرد | شهرکرد | مسکونی | 0 | متر مربع | 77,600 | 0 | 1,034 | 3,081,580 | 3,082,614 | 0 | 0 | 0 | 9,730 | 3,072,884 | 3,082,614
اداری والاگهر | یزد | اداری | 73 | متر مربع | 7,208 | 0 | 903 | 1,905,291 | 1,906,194 | 0 | 0 | 0 | 1,859 | 1,904,335 | 1,906,194
خواجه نظام | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 983 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500 | 0 | 0 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500
تجاری چهارباغ بالا(فیروزه) | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 1,693 | 99 | 908,590 | 2,938 | 911,528 | 0 | 0 | 99 | 908,925 | 2,603 | 911,528
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 40 | 357,044 | 1,167,127 | 1,524,171 | 0 | 0 | 43 | 420,667 | 1,103,504 | 1,524,171
جمع | [6 empty] | 1,609,195 | 6,911,023 | 8,520,218 | 0 | 0 |  | 1,721,796 | 6,798,422 | 8,520,218
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/11/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/11/30