## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/12/29 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/12/29
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | مترمربع | 0 | 24 | 0 | 9,600 | 4,027 | 54,100 | 4,027 | 204 | 0 | 63,700
برج یاس | تهران فرمانیه | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 15 | 0 | 871
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | مترمربع | 67,246 | 482 | 0 | 120,594 | 0 | 0 | 67,246 | 482 | 0 | 120,594
جمع |  |  |  | 67,246 | 506 | 0 | 130,194 | 4,027 | 55,120 | 71,273 | 701 | 0 | 185,314
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | مترمربع | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | 100 | مترمربع | 33,020 | 94 | 646,649 | 370,000 | 1,016,649 | 0 | 0 | 94 | 646,649 | 370,000 | 1,016,649
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | 70 | مترمربع | 9,611 | 71 | 534,255 | 800,000 | 1,334,255 | 0 | 0 | 71 | 534,255 | 800,000 | 1,334,255
برج یاس | تهران فرمانیه | مسکونی | 92 | مترمربع | 1,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی | 100 | مترمربع | 34,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,180,904 | 1,170,000 | 2,350,904 | 506 | 0 |  | 1,180,904 | 1,170,000 | 2,350,904
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/12/29
در ماه جاری بهای تمام شده پارکینگ های برج تهران به مبللغ 3.222 میلیون ریال بابت اضافه محاسبات در ماه های قبل اصلاح گردید(فایل ضمیمه). ضمنا مبلغ صحیح جمع فروش 6 ماهه سال جاری که در فرم بالا 185.314 میلیون ریال درج شده است 184.656 میلیون ریال می باشد که به علت عدم امکان درج ارقام منفی در فرم کدال اطلاعات کامل در قسمت فایل های ضمیمه قرار داده شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/12/29