## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند 1400 | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه 1400
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اینانلو | تهران | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,108 | 25,740 | 7,108 | 50 | 514,800,000 | 25,740
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,108 | 25,740 | 7,108 | 50 | 514,800,000 | 25,740
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ساحل 13 | محمودآباد | مسکونی | 22 | مترمربع | 5,575 | 42 | 44,219 | 0 | 44,219 | 0 | 0 | 42 | 44,219 | 0 | 44,219
پیوند و ستاک | تهران | مسکونی اداری تجاری | 44 | مترمربع | 33,508 | 85 | 12,480 | 0 | 12,480 | 0 | 0 | 85 | 12,480 | 0 | 12,480
درخشان | تهران | مسکونی تجاری | 53 | مترمربع | 934 | 67 | 36,290 | 0 | 36,290 | 0 | 0 | 67 | 36,290 | 0 | 36,290
کاشانک | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 2,532 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0
تیر | تهران | مسکونی | 60 | مترمربع | 2,937 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
اینانلو | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 2,121 | 70 | 47,807 | 0 | 47,807 | 0 | 0 | 70 | 47,807 | 0 | 47,807
گلچین | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 3,808 | 67 | 200,396 | 0 | 200,396 | 0 | 0 | 67 | 200,396 | 0 | 200,396
آجودانیه | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 3,881 | 22 | 285,205 | 0 | 285,205 | 0 | 0 | 22 | 285,205 | 0 | 285,205
موج | محمودآباد | مسکونی تجاری | 0 | مترمربع | 20,750 | 12 | 91,795 | 0 | 91,795 | 0 | 0 | 12 | 91,795 | 0 | 91,795
شهریار | شهریار | مسکونی | 23 | مترمربع | 1,790 | 75 | 4,887 | 0 | 4,887 | 0 | 0 | 75 | 4,887 | 0 | 4,887
گلسار | رشت | تجاری | 28 | مترمربع | 5,205 | 14 | 450,958 | 0 | 450,958 | 0 | 0 | 14 | 450,958 | 0 | 450,958
شاهین شمالی | تهران | مسکونی | 40 | مترمربع | 15,356 | 18 | 307,419 | 0 | 307,419 | 0 | 0 | 18 | 307,419 | 0 | 307,419
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکونی | 0 | مترمربع | 1,431 | 0 | 2,041 | 0 | 2,041 | 0 | 0 | 0 | 2,041 | 0 | 2,041
باهنر 11 | رشت | مسکونی | 0 | مترمربع | 899 | 2 | 4,398 | 0 | 4,398 | 0 | 0 | 2 | 4,398 | 0 | 4,398
باهنر 22 | رشت | مسکونی | 28 | مترمربع | 672 | 69 | 1,749 | 0 | 1,749 | 0 | 0 | 69 | 1,749 | 0 | 1,749
باهنر 23 | رشت | مسکونی | 32 | مترمربع | 780 | 36 | 3,388 | 0 | 3,388 | 0 | 0 | 36 | 3,388 | 0 | 3,388
پل رومی(لطیفی) | تهران | مسکونی | 0 | مترمربع | 1,941 | 18 | 105,060 | 0 | 105,060 | 0 | 0 | 18 | 105,060 | 0 | 105,060
جمع | [6 empty] | 1,598,092 | 0 | 1,598,092 | 0 | 0 |  | 1,598,092 | 0 | 1,598,092