## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/12/29 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/12/29
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
خواجه نظام | اصفهان | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,010 | 103 | 339,805,825 | 35,000
تجاری چهارباغ بالا(فیروزه) | اصفهان | تجاری | متر مربع | 5,479 | 0 | 0 | 1,745 | 5,479 | 1,745 | 19,453 | 24 | 1,605,617,248 | 42,577
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 37,112 | 171 | 608,340,082 | 78,311 | 0 | 0 | 127,113 | 445 | 670,307,652 | 260,306
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 40,056 | 246 | 436,704,065 | 82,262 | 0 | 0 | 119,050 | 345 | 434,218,186 | 195,780
جمع |  |  |  | 82,647 | 417 | 1,045,044,147 | 162,318 | 5,479 | 1,745 | 270,626 | 917 | 3,049,948,911 | 533,663
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاری چهارباغ بالا(فیروزه) | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 1,693 | 99 | 908,925 | 2,603 | 911,528 | 0 | 0 | 100 | 949,506 | 9,494 | 959,000
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 43 | 420,667 | 1,103,504 | 1,524,171 | 171 | 20,005 | 46 | 454,396 | 1,069,775 | 1,524,171
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 51 | 339,115 | 715,096 | 1,054,211 | 246 | 21,898 | 54 | 389,514 | 664,697 | 1,054,211
پیمانکاری اقدام ملی شهرکرد | شهرکرد | مسکونی | 0 | متر مربع | 77,600 | 0 | 9,730 | 3,072,884 | 3,082,614 | 0 | 0 | 0 | 80,329 | 3,002,285 | 3,082,614
اداری والاگهر | یزد | اداری | 73 | متر مربع | 7,208 | 0 | 1,859 | 1,904,335 | 1,906,194 | 0 | 0 | 0 | 2,328 | 1,903,866 | 1,906,194
خواجه نظام | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 983 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500 | 0 | 0 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500
جمع | [6 empty] | 1,721,796 | 6,798,422 | 8,520,218 | 417 | 41,903 |  | 1,917,573 | 6,650,117 | 8,567,690
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/12/29
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/12/29