## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجمیعی 31 | تبریز شهرک رشدیه |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521
تجمیعی 16 | تبریزشهرک رشدیه |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 24,334 | 685 | 111 | 220 | 24,334
سپیدار | تبریز- گلکار |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,979 | 36,354 | 2,979 | 215 | 169 | 36,354
قطعه 120 | شهرک رشدیه |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,220 | 96,066 | 20,220 | 525 | 183 | 96,066
تجمیعی 21 | شهرک رشدیه 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1,841 | 348 | 9 | 212 | 1,841
سیمرغ | شهرک رشدیه |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,718 | 78,079 | 23,718 | 138 | 565 | 78,079
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,725 | 0 | 0 | 0 | 8,725
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,822 | 245,920 | 47,950 | 998 | 1,349 | 245,920
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجمیعی 31 | تبریز شهرک رشدیه |  | 40 |  | 9,592 | 95 | 111,254 | 1,000 | 112,254 | 0 | 0 | 95 | 111,254 | 1,000 | 112,254
تجمیعی 30 | تبریز شهرک رشدیه |  | 40 |  | 9,946 | 100 | 31,648 | 0 | 31,648 | 0 | 0 | 100 | 31,648 | 0 | 31,648
تجمیعی 16 | تبریزشهرک رشدیه |  | 48 |  | 3,998 | 100 | 11,722 | 0 | 11,722 | 0 | 0 | 100 | 11,722 | 0 | 11,722
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار |  | 100 |  | 5,759 | 100 | 274,342 | 0 | 274,342 | 0 | 0 | 100 | 274,342 | 0 | 274,342
سپیدار | تبریز- گلکار |  | 35 |  | 6,198 | 99 | 81,875 | 3,000 | 84,875 | 0 | 0 | 99 | 81,875 | 3,000 | 84,875
قطعه 120 | شهرک رشدیه |  | 38 |  | 17,290 | 98 | 216,194 | 6,321 | 222,515 | 0 | 0 | 98 | 216,194 | 6,321 | 222,515
قطعه 123 | شهرک رشدیه |  | 38 |  | 21,206 | 33 | 196,762 | 181,334 | 378,096 | 0 | 0 | 33 | 196,762 | 181,334 | 378,096
قطعه 51 و52 همسایگی 2 | تبریز -شهرک رشدیه |  | 100 |  | 9,461 | 5 | 607 | 450,666 | 451,273 | 0 | 0 | 5 | 607 | 450,666 | 451,273
قطعه 53 همسایگی 2 | تبریز - شهرک رشدیه |  | 100 |  | 4,731 | 70 | 11,480 | 225,593 | 237,073 | 0 | 0 | 70 | 11,480 | 225,593 | 237,073
تجمیعی 3 | تبریز - رشدیه |  | 43 |  | 5,909 | 42 | 42,230 | 6,251 | 48,481 | 0 | 0 | 48 | 42,230 | 6,251 | 48,481
تجمیعی 4 | تبریزشهرک رشدیه |  | 43 |  | 7,115 | 97 | 48,836 | 6,928 | 55,764 | 0 | 0 | 97 | 48,836 | 6,928 | 55,764
تجمیعی 5 | تبریز شهرک رشدیه |  | 43 |  | 10,134 | 23 | 72,812 | 9,158 | 81,970 | 0 | 0 | 25 | 72,812 | 9,158 | 81,970
تجمیعی 6 | تبریز شهرک رشدیه |  | 43 |  | 11,771 | 22 | 67,393 | 10,122 | 77,515 | 0 | 0 | 23 | 67,393 | 10,122 | 77,515
تجمیعی 7 | تبریز شهرک رشدیه |  | 43 |  | 14,593 | 37 | 103,871 | 14,585 | 118,456 | 0 | 0 | 37 | 103,871 | 14,585 | 118,456
تجمیعی 21 | شهرک رشدیه 2 |  | 48 |  | 6,998 | 100 | 26,952 | 0 | 26,952 | 0 | 0 | 100 | 26,952 | 0 | 26,952
سیمرغ | شهرک رشدیه |  | 100 |  | 243 | 100 | 40,652 | 0 | 40,652 | 0 | 0 | 100 | 40,652 | 0 | 40,652
چند منظوره تجاری رفاهی توریستی و آبدرمانی سرعین | اردبیل سرعین |  | 100 |  | 82,549 | 6 | 475,305 | 380,243 | 855,548 | 0 | 0 | 6 | 475,305 | 380,243 | 855,548
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,813,935 | 1,295,201 | 3,109,136 | 0 | 0 |  | 1,813,935 | 1,295,201 | 3,109,136
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/01/31
وجود ندارد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/01/31