## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ارغوان رشدیه | تبریز |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,955 | 556 | 252,550,014 | 249,582
پزشکان زنجان | زنجان |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,014 | 37 | 360,500,000 | 13,339
مسکونی آیمان | تبریز |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه مسکونی مامور سرا | تبریز |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,969 | 593 | 613,050,014 | 262,921
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ارغوان رشدیه | تبریز |  | 100 |  | 14,572 | 50 | 589,000 | 589,000 | 1,178,000 | 0 | 0 | 52 | 612,560 | 565,440 | 1,178,000
مسکونی آیمان | تبریز |  | 100 |  | 64,076 | 16 | 1,007,415 | 5,288,929 | 6,296,344 | 0 | 0 | 18 | 1,133,341 | 5,163,003 | 6,296,344
پروژه مسکونی مامور سرا | تبریز |  | 0 |  | 0 | 98 | 172,901 | 3,529 | 176,430 | 0 | 0 | 99 | 174,665 | 1,765 | 176,430
پزشکان زنجان | زنجان |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,769,316 | 5,881,458 | 7,650,774 | 0 | 0 |  | 1,920,566 | 5,730,208 | 7,650,774
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/01/31