## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ظفر | تهران |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نوسا کیش | کیش |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نگین پردیس | پردیس |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران |  | 75 |  | 22,619 | 92 | 751,153 | 460,233 | 1,211,386 | 0 | 0 | 92 | 751,153 | 460,233 | 1,211,386
نوسا کیش | کیش |  | 0 |  | 288,548 | 0 | 552,516 | 50,447,484 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 552,516 | 50,447,484 | 51,000,000
نگین پردیس | پردیس |  | 0 |  | 50,568 | 90 | 364,331 | 10,050 | 374,381 | 0 | 0 | 90 | 364,331 | 10,050 | 374,381
جمع | [6 empty] | 1,668,000 | 50,917,767 | 52,585,767 | 0 | 0 |  | 1,668,000 | 50,917,767 | 52,585,767
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/01/31
توضیحات تکمیلی در خصوص پروژه های جدول فوق: 1- باتوجه به فروش 10،879/86 مترمربع از پروژه ظفر در سنوات گذشته،میزان مالکیت شرکت از متراژ قابل فروش معادل 1،028/41 متر مربع است. اقدامات حقوقی شرکت برای تحویل کارگاه از پیمانکار پروژه و اعمال ماده 48 شرایط عمومی پیمان بدلیل عدم رضایت از عملکرد پیمانکار در جریان بوده و جلسه رسیدگی دادگاه در شعبه 4 مجتمع قضائی شهید بهشتی در تاریخ 1400/10/08 بصورت غیرحضوری تشکیل و توسط دادگاه به هیأت 3نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده است. 2- با عنایت به مفاد توافقنامه مورخ 1399/05/05 فیمابین شرکت و سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص تعیین قدرالسهم طرفین و انعقاد قرارداد مشارکت و با توجه به برآورد هزینه های اجرای ساخت پروژه (براساس ارزیابی مجدد بنا به درخواست کارشناسان منتخب) بمبلغ 51.000.000میلیون ریال، پیگیریهای شرکت از طریق مکاتبات و جلسات حضوری درخصوص تعیین قدرالسهم و نهایتأ انعقاد قرارداد مشارکت تا تاریخ تحریر این یادداشت ادامه داشته و با توجه به روتد مذاکرات و دیدگاه مناسب تر و عملیاتی تر بوجود آمده در مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد کیش، پیش بینی می گردد در آینده وضعیت توافق نامه مورخ1399/05/05و به تبع آن قرارداد مشارکت در صورت تسریع امور از سوی سازمان منطقه آزاد کیش مشخص گردد. 3- در خصوص پروژه نگین پردیس کل زیر بنای مفید سهم شرکت از پروژه( به استثناء 10.030/87متر مربع متراژ باقیمانده مربوط به 3 بلوک نیمه تمام در اختیار پیمانکار شرکت آتروپاتن تلاشگر که در مراجع قضائی در حال پیگیری می باشد) در سنوات گذشته پیش فروش و شناسایی درآمد صورت پذیرفته است.