## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران |  | متر مربع | 0 | 24 | 0 | 5,800 | 4,027 | 63,700 | 4,027 | 228 | 0 | 69,500
برج یاس | تهران فرمانیه |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بعثت | تهران _ خاوران |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 15 | 0 | 871
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,246 | 120,594 | 67,246 | 482 | 0 | 120,594
جمع |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 5,800 | 71,273 | 185,314 | 71,273 | 725 | 0 | 191,114
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر |  | 70 | متر مربع | 9,611 | 71 | 534,255 | 800,000 | 1,334,255 | 0 | 0 | 71 | 534,255 | 800,000 | 1,334,255
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز |  | 100 | متر مربع | 33,020 | 94 | 646,649 | 370,000 | 1,016,649 | 0 | 0 | 94 | 646,649 | 370,000 | 1,016,649
برج بین المللی تهران | تهران |  | 100 | متر مربع | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
برج یاس | تهران فرمانیه |  | 92 | متر مربع | 1,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
بعثت | تهران _ خاوران |  | 100 | متر مربع | 34,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه |  | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
جمع | [6 empty] | 1,180,904 | 1,170,000 | 2,350,904 | 24 | 0 |  | 1,180,908 | 1,170,000 | 2,350,908
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/01/31
مبلغ صحیح جمع فروش 7 ماهه سال جاری که در فرم بالا 191.114 میلیون ریال درج شده است 190.456میلیون ریال می باشد که به علت عدم امکان درج ارقام منفی در فرم کدال اطلاعات کامل در قسمت فایل های ضمیمه قرار داده شده است.ضمنا مبالغ 1میلیون ریالی که در جدول "آمار وضعیت تکمیل پروژه ها" در ستون های بهای تمام شده و بهای تمام شده برآوردی در قسمت " وضعیت در پایان ماه" درج گردیده به علت عدم قبول رقم صفر در فرم کدال می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/01/31