## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر |  | متر مربع | 27,720 | 0 | 0 | 0 | 72,009 | 80,804 | 99,729 | 513 | 108,709,552 | 80,804
محیا | مشهد-بلوار وحدت |  | متر مربع | 2,461 | 0 | 0 | 3,600 | 59,141 | 99,663 | 61,602 | 229 | 256,650,655 | 103,263
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه |  | متر مربع | 26,705 | 0 | 0 | 0 | 239,007 | 103,709 | 265,712 | 696 | 124,900,933 | 103,709
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم |  | متر مربع | 21,904 | 0 | 0 | 10,857 | 201,767 | 254,989 | 223,671 | 1,472 | 103,541,440 | 265,846
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,514 | 50,240 | 32,514 | 209 | 240,382,775 | 50,240
امید تجاری-موجودی کالا | مشهد خیابان شیرازی |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,192 | 60,024 | 7,192 | 45 | 400,044,683 | 60,024
جمع |  |  |  | 78,790 | 0 | 0 | 14,457 | 611,630 | 649,429 | 690,420 | 3,164 | 1,234,230,038 | 663,886
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت |  | 100 | متر مربع | 3,000 | 12 | 74,596 | 320,691 | 395,287 | 0 | 0 | 12 | 80,183 | 315,104 | 395,287
پروژه مشارکتی لاله | مشهد-بلوار وحدت |  | 67 | متر مربع | 6,325 | 4 | 58,154 | 1,198,882 | 1,257,036 | 0 | 0 | 4 | 64,169 | 1,192,867 | 1,257,036
پروژه مشارکتی خلیل | مشهد-بلوار وحدت |  | 68 | متر مربع | 6,017 | 2 | 21,534 | 1,098,485 | 1,120,019 | 0 | 0 | 2 | 25,663 | 1,094,356 | 1,120,019
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر |  | 100 | متر مربع | 12,947 | 99 | 807,622 | 81 | 807,703 | 0 | 0 | 99 | 833,173 | 52 | 833,225
محیا | مشهد-بلوار وحدت |  | 50 | متر مربع | 3,366 | 82 | 187,485 | 34,868 | 222,353 | 0 | 0 | 84 | 192,167 | 30,186 | 222,353
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه |  | 100 | متر مربع | 17,328 | 99 | 1,174,042 | 2,227 | 1,176,269 | 0 | 0 | 99 | 1,233,565 | 105 | 1,233,670
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم |  | 100 | متر مربع | 13,028 | 82 | 751,625 | 154,389 | 906,014 | 0 | 0 | 85 | 792,129 | 136,256 | 928,385
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی |  | 100 | متر مربع | 1,148 | 100 | 79,006 | 0 | 79,006 | 0 | 0 | 100 | 79,006 | 0 | 79,006
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم |  | 0 | متر مربع | 21,270 | 100 | 16,346 | 0 | 16,346 | 0 | 0 | 100 | 16,346 | 0 | 16,346
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی |  | 34 | متر مربع | 408 | 100 | 2,782 | 0 | 2,782 | 0 | 0 | 100 | 2,782 | 0 | 2,782
امید مالکیت زمانی | مشهد خیابان شیرازی |  | 34 | متر مربع | 291 | 100 | 10,059 | 0 | 10,059 | 0 | 0 | 100 | 10,059 | 0 | 10,059
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی |  | 100 | متر مربع | 2,549 | 100 | 1,947 | 0 | 1,947 | 0 | 0 | 100 | 1,947 | 0 | 1,947
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 226 | 100 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 100 | 829 | 0 | 829
کوهسنگی-پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگی |  | 100 | متر مربع | 108 | 100 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 | 100 | 496 | 0 | 496
امید تجاری-موجودی کالا | مشهد خیابان شیرازی |  | 100 | متر مربع | 106 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343 | 0 | 0 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343
بام چالوس | چالوس |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد |  | 100 | متر مربع | 1,999 | 100 | 152,893 | 0 | 152,893 | 0 | 0 | 100 | 152,893 | 0 | 152,893
کوهسنگی تجاری | مشهد خیابان کوهسنگی |  | 100 | متر مربع | 2,497 | 100 | 63,451 | 0 | 63,451 | 0 | 0 | 100 | 63,451 | 0 | 63,451
نسیم فاز(3) | مشهد-بلوار عصمتیه |  | 100 | متر مربع | 31,077 | 1 | 792,411 | 3,911,145 | 4,703,556 | 0 | 0 | 1 | 796,269 | 3,907,287 | 4,703,556
پروژه موسوی قوچانی | مشهد- بلوار موسوی قوچانی |  | 50 | متر مربع | 125,169 | 0 | 46,625 | 12,347,619 | 12,394,244 | 0 | 0 | 0 | 62,455 | 12,331,789 | 12,394,244
جمع | [6 empty] | 4,266,846 | 19,068,387 | 23,335,233 | 0 | 0 |  | 4,432,525 | 19,008,002 | 23,440,527
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/01/31