## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه |  | متر مربع | 41,771 | 0 | 0 | 51,786 | 230,668 | 310,614 | 272,439 | 352 | 172,454,195 | 362,400
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه |  | متر مربع | 77,982 | 0 | 0 | 99,787 | 503,523 | 641,210 | 581,505 | 1,732 | 118,342,217 | 740,997
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه |  | متر مربع | 4,143 | 0 | 0 | 7,776 | 275,362 | 529,398 | 279,505 | 2,879 | 195,881,749 | 537,174
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 1,594 | 0 | 0 | 1,626 | 121,340 | 123,841 | 122,934 | 0 | 0 | 125,467
جمع |  |  |  | 125,490 | 0 | 0 | 160,975 | 1,130,893 | 1,605,063 | 1,256,383 | 4,963 | 486,678,161 | 1,766,038
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران |  | 100 | متر مربع | 13,099 | 90 | 1,172,525 | 47,725 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,725 | 47,525 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه |  | 100 | متر مربع | 17,974 | 96 | 1,136,541 | 11,480 | 1,148,021 | 0 | 41,771 | 96 | 1,136,541 | 11,480 | 1,148,021
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه |  | 79 | متر مربع | 34,944 | 50 | 1,609,593 | 1,767,679 | 3,377,272 | 0 | 77,982 | 53 | 1,704,969 | 1,672,303 | 3,377,272
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه |  | 79 | متر مربع | 13,303 | 23 | 409,740 | 1,572,702 | 1,982,442 | 0 | 0 | 23 | 409,740 | 1,572,702 | 1,982,442
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه |  | 79 | متر مربع | 15,303 | 66 | 935,973 | 601,444 | 1,537,417 | 0 | 4,143 | 67 | 949,454 | 587,963 | 1,537,417
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه |  | 79 | متر مربع | 8,920 | 83 | 654,015 | 213,857 | 867,872 | 0 | 0 | 96 | 755,152 | 112,720 | 867,872
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه |  | 79 | متر مربع | 5,208 | 38 | 194,605 | 317,682 | 512,287 | 0 | 0 | 39 | 198,834 | 313,453 | 512,287
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه |  | 79 | متر مربع | 5,173 | 40 | 234,757 | 351,258 | 586,015 | 0 | 0 | 40 | 237,640 | 348,375 | 586,015
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه |  | 79 | متر مربع | 6,051 | 37 | 227,705 | 378,901 | 606,606 | 0 | 0 | 38 | 230,013 | 376,593 | 606,606
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه |  | 79 | متر مربع | 6,052 | 38 | 241,948 | 401,095 | 643,043 | 0 | 0 | 39 | 252,167 | 390,876 | 643,043
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 0 | 99 | 899,233 | 5,875 | 905,108 | 0 | 1,594 | 99 | 899,233 | 5,875 | 905,108
پروژه شهرآرا یزد | یزد |  | 78 | متر مربع | 83,214 | 1 | 62,821 | 9,460,239 | 9,523,060 | 0 | 0 | 1 | 91,105 | 9,431,955 | 9,523,060
جمع | [6 empty] | 7,779,456 | 15,129,937 | 22,909,393 | 0 | 125,490 |  | 8,037,573 | 14,871,820 | 22,909,393
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/01/31