## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اینانلو | تهران |  |  | 17,177 | 40 | 1,714,650,000 | 68,586 | 7,108 | 25,740 | 24,285 | 50 | 1,886,520,000 | 94,326
لادن | تهران |  |  | 12,762 | 224 | 634,272,321 | 142,077 | 0 | 0 | 12,762 | 224 | 634,272,321 | 142,077
ساحل 13 | محمودآباد |  |  | 44,367 | 1,325 | 333,886,792 | 442,400 | 0 | 0 | 44,367 | 1,325 | 333,886,792 | 442,400
بهزاد(سعادت آباد) | تهران |  |  | 21,010 | 48 | 442,708,333 | 21,250 | 0 | 0 | 21,010 | 48 | 442,708,333 | 21,250
ژنرال سرعین 1 و2 | اردبیل |  |  | 17,066 | 786 | 86,288,085 | 67,800 | 0 | 0 | 17,066 | 786 | 86,288,085 | 67,800
جمع |  |  |  | 112,382 | 2,423 | 3,211,805,531 | 742,113 | 7,108 | 25,740 | 119,490 | 2,433 | 3,383,675,531 | 767,853
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزیل | تهران |  | 38 |  | 3,134 | 100 | 1,212 | 0 | 1,212 | 0 | 0 | 100 | 12,620 | 0 | 12,620
گلدان | تهران |  | 60 |  | 3,035 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
البرز | تهران |  | 64 |  | 2,100 | 100 | 1,483,765 | 0 | 1,483,765 | 0 | 0 | 100 | 1,484,358 | 0 | 1,484,358
لادن | تهران |  | 52 |  | 6,083 | 100 | 5,345 | 0 | 5,345 | 224 | 12,762 | 100 | 4,542 | 0 | 4,542
قزاقی | تهران |  | 30 |  | 794 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
ساحل 13 | محمودآباد |  | 22 |  | 5,575 | 43 | 44,219 | 0 | 44,219 | 1,325 | 44,367 | 44 | 36 | 0 | 36
پیوند و ستاک | تهران |  | 44 |  | 33,508 | 85 | 12,480 | 0 | 12,480 | 0 | 0 | 85 | 12,480 | 0 | 12,480
درخشان | تهران |  | 53 |  | 934 | 67 | 36,290 | 0 | 36,290 | 0 | 0 | 71 | 36,290 | 0 | 36,290
وطن | تهران |  | 51 |  | 769 | 100 | 13,682 | 0 | 13,682 | 0 | 0 | 100 | 13,682 | 0 | 13,682
ستاری | تهران |  | 62 |  | 782 | 100 | 20,711 | 0 | 20,711 | 0 | 0 | 100 | 20,711 | 0 | 20,711
کاشانک | تهران |  | 59 |  | 2,532 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0
تیر | تهران |  | 60 |  | 2,937 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
اینانلو | تهران |  | 57 |  | 2,121 | 70 | 47,807 | 0 | 47,807 | 40 | 17,177 | 83 | 25,006 | 0 | 25,006
گلچین | تهران |  | 53 |  | 3,808 | 67 | 200,396 | 0 | 200,396 | 0 | 0 | 74 | 200,639 | 0 | 200,639
آجودانیه | تهران |  | 59 |  | 3,881 | 23 | 285,205 | 0 | 285,205 | 0 | 0 | 24 | 285,205 | 0 | 285,205
موج | محمودآباد |  | 22 |  | 20,750 | 12 | 91,795 | 0 | 91,795 | 0 | 0 | 12 | 91,795 | 0 | 91,795
شهریار | شهریار |  | 23 |  | 1,790 | 75 | 4,887 | 0 | 4,887 | 0 | 0 | 75 | 4,887 | 0 | 4,887
گلسار | رشت |  | 28 |  | 5,205 | 14 | 450,958 | 0 | 450,958 | 0 | 0 | 14 | 459,752 | 0 | 459,752
شاهین شمالی | تهران |  | 40 |  | 15,356 | 18 | 307,419 | 0 | 307,419 | 0 | 0 | 19 | 307,419 | 0 | 307,419
اسلامشهر | اسلامشهر |  | 21 |  | 1,431 | 0 | 2,041 | 0 | 2,041 | 0 | 0 | 0 | 2,316 | 0 | 2,316
پانزده خرداد | اردبیل |  | 54 |  | 1,962 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
باهنر 11 | رشت |  | 32 |  | 899 | 2 | 4,398 | 0 | 4,398 | 0 | 0 | 2 | 4,398 | 0 | 4,398
باهنر 22 | رشت |  | 28 |  | 672 | 70 | 1,749 | 0 | 1,749 | 0 | 0 | 82 | 1,749 | 0 | 1,749
باهنر 23 | رشت |  | 32 |  | 780 | 36 | 3,388 | 0 | 3,388 | 0 | 0 | 36 | 3,388 | 0 | 3,388
پل رومی(لطیفی) | تهران |  | 72 |  | 1,941 | 18 | 105,060 | 0 | 105,060 | 0 | 0 | 25 | 105,060 | 0 | 105,060
بهزاد(سعادت آباد) | تهران |  | 100 |  | 7,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 21,010 | 100 | 356 | 0 | 356
ژنرال سرعین 1 و2 | اردبیل |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 17,066 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,122,807 | 0 | 3,122,807 | 2,423 | 112,382 |  | 3,076,689 | 0 | 3,076,689
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/01/31