## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1400/12/29 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1400/12/29
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نیکان ( مدرسه خان ) | شیراز |  | متر مربع | 6,242 | 55 | 669 | 36,948 | 13,959 | 82,450 | 20,201 | 177 | 674 | 199,398
شارستان (بازارمبل) | شیراز |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 11,019 | 0 | 11,019 | 0 | 0 | 0 | 22,039
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 171
جمع |  |  |  | 6,242 | 55 | 669 | 48,077 | 13,959 | 93,530 | 20,201 | 177 | 674 | 221,608
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نیکان ( مدرسه خان ) | شیراز |  | 80 | متر مربع | 21,981 | 95 | 1,972,986 | 565,000 | 2,537,986 | 55 | 0 | 0 | 1,972,986 | 565,000 | 2,537,986
9واحد نیکان(خریداری از شرکت رویال ساختمان آریا) | شیراز |  | 100 | متر مربع | 269 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094 | 0 | 0 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094
3واحد نیکان(خریداری از شرکت سمیع فارس) | شیراز |  | 100 | متر مربع | 49 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300 | 0 | 0 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300
14 واحد نیکان (خریداری از فرهنگیان) | شیراز |  | 100 | متر مربع | 417 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667 | 0 | 0 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667
تجاری محله ای صدرا | شهر صدرا |  | 92 | متر مربع | 2,810 | 42 | 111,671 | 248,330 | 360,001 | 0 | 0 | 42 | 111,671 | 248,330 | 360,001
مجتمع آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا |  | 44 | متر مربع | 12,330 | 15 | 236,377 | 463,020 | 699,397 | 0 | 0 | 15 | 236,377 | 463,020 | 699,397
مجتمع باران | شیراز |  | 60 | متر مربع | 11,267 | 28 | 585,000 | 2,174 | 587,174 | 0 | 0 | 28 | 587,174 | 0 | 587,174
دلگشا | شیراز |  | 100 | متر مربع | 12,876 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455 | 0 | 0 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455
شارستان (بازارمبل) | شیراز |  | 100 | متر مربع | 14,225 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا |  | 92 | متر مربع | 55,266 | 100 | 814,446 | 0 | 814,446 | 0 | 0 | 100 | 814,446 | 0 | 814,446
جمع | [6 empty] | 5,118,467 | 1,278,524 | 6,396,991 | 55 | 0 |  | 5,120,641 | 1,276,350 | 6,396,991
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1400/12/29
تبصره : لازم به ذکر است در خصوص پروژه باران با توجه به اینکه پروانه اخذ شده در حال رایزنی جهت اصلاح می باشد لذا احتمال تغییر متراژ فوق الذکر وجود دارد که به محض مشخص شدن متعاقبا اعلام می گردد
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1400/12/29