## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نیکان ( مدرسه خان ) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,201 | 199,398 | 20,201 | 177 | 674 | 199,398
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,039 | 0 | 0 | 0 | 22,039
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,201 | 221,608 | 20,201 | 177 | 674 | 221,608
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نیکان ( مدرسه خان ) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | 80 | متر مربع | 21,981 | 95 | 1,972,986 | 565,000 | 2,537,986 | 0 | 0 | 95 | 1,972,986 | 565,000 | 2,537,986
9واحد نیکان(خریداری از شرکت رویال ساختمان آریا) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 269 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094 | 0 | 0 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094
3واحد نیکان(خریداری از شرکت سمیع فارس) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 49 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300 | 0 | 0 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300
14 واحد نیکان (خریداری از فرهنگیان) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 417 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667 | 0 | 0 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667
مجتمع باران | شیراز | تجاری اداری | 60 | متر مربع | 11,267 | 28 | 587,174 | 0 | 587,174 | 0 | 0 | 28 | 587,174 | 0 | 587,174
تجاری محله ای صدرا | شهر صدرا | تجاری اداری | 92 | متر مربع | 2,810 | 42 | 111,671 | 248,330 | 360,001 | 0 | 0 | 42 | 111,671 | 248,330 | 360,001
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 55,266 | 100 | 814,446 | 0 | 814,446 | 0 | 0 | 100 | 814,446 | 0 | 814,446
دلگشا | شیراز | تجاری و اقامتی | 100 | متر مربع | 12,876 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455 | 0 | 0 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455
مجتمع آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکونی- تجاری | 44 | متر مربع | 12,330 | 15 | 236,377 | 463,020 | 699,397 | 0 | 0 | 15 | 236,377 | 463,020 | 699,397
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 14,225 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
جمع | [6 empty] | 5,120,641 | 1,276,350 | 6,396,991 | 0 | 0 |  | 5,120,641 | 1,276,350 | 6,396,991
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/01/31
به دلیل مشکل سیستم کدال مقدار واحد قابل درج نمی باشد که طی تماس با شرکت رایان بورس این شرکت در حال رفع نفص می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/01/31