## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,439 | 362,400 | 272,439 | 352 | 172,454,195 | 362,400
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 31,980 | 84 | 69,680,000 | 38,493 | 581,505 | 740,997 | 613,485 | 1,815 | 116,165,523 | 779,490
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 12,447 | 188 | 209,434,746 | 26,342 | 279,505 | 537,174 | 291,952 | 3,067 | 196,719,052 | 563,516
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,934 | 125,467 | 122,934 | 0 | 0 | 125,467
جمع |  |  |  | 44,427 | 272 | 279,114,746 | 64,835 | 1,256,383 | 1,766,038 | 1,300,810 | 5,234 | 485,338,770 | 1,830,873
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 100 | متر مربع | 13,099 | 90 | 1,172,725 | 47,525 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,725 | 47,525 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,974 | 96 | 1,136,541 | 11,480 | 1,148,021 | 0 | 0 | 99 | 1,146,449 | 1,572 | 1,148,021
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 53 | 1,704,969 | 1,672,303 | 3,377,272 | 84 | 31,980 | 54 | 1,754,549 | 1,622,723 | 3,377,272
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 23 | 409,740 | 1,572,702 | 1,982,442 | 0 | 0 | 36 | 707,632 | 1,274,810 | 1,982,442
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 67 | 949,454 | 587,963 | 1,537,417 | 188 | 12,447 | 67 | 959,440 | 577,977 | 1,537,417
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 96 | 755,152 | 112,720 | 867,872 | 0 | 0 | 97 | 762,378 | 105,494 | 867,872
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 39 | 198,834 | 313,453 | 512,287 | 0 | 0 | 39 | 202,033 | 310,254 | 512,287
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 40 | 237,640 | 348,375 | 586,015 | 0 | 0 | 41 | 241,140 | 344,875 | 586,015
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 38 | 230,013 | 376,593 | 606,606 | 0 | 0 | 38 | 233,359 | 373,247 | 606,606
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,052 | 39 | 252,167 | 390,876 | 643,043 | 0 | 0 | 40 | 257,678 | 385,365 | 643,043
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 0 | 99 | 899,233 | 5,875 | 905,108 | 0 | 0 | 99 | 899,233 | 5,875 | 905,108
پروژه شهرآرا یزد | یزد | مسکونی / تجاری / اداری | 78 | متر مربع | 83,214 | 1 | 91,105 | 9,431,955 | 9,523,060 | 0 | 0 | 1 | 117,096 | 9,405,964 | 9,523,060
جمع | [6 empty] | 8,037,573 | 14,871,820 | 22,909,393 | 272 | 44,427 |  | 8,453,712 | 14,455,681 | 22,909,393
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/02/31
فروش یک واحد از زون A پروژه مرکز شهر اندیشه به شرکت شن ریزان غرب به ازای هر متر مربع -/69.680.000 ریال در ازای خرید بتن عیار 150 به ازای هر متر مکعب -/1.640.000 ریال و خرید بتن عیار 350 به ازای هر متر مکعب -/2.190.000 ریال و خرید بتن عیار 400 به ازای هر متر مرکعب -/2.290.000 ریال انجام گرفته است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/02/31