## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,480 | 50 | 712 | 35,640
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 35,173 | 446 | 185 | 82,716 | 0 | 0 | 250,233 | 2,947 | 180 | 532,670
جمع |  |  |  | 35,173 | 446 | 185 | 82,716 | 0 | 0 | 254,713 | 2,997 | 892 | 568,310
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سرور الهیه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 25,811 | 36 | 666,720 | 607,436 | 1,274,156 | 0 | 0 | 38 | 687,385 | 586,771 | 1,274,156
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری | اراک | مسکونی تجاری | 52 | متر مربع | 7,417 | 86 | 357,071 | 106,322 | 463,393 | 446 | 35,173 | 87 | 257,411 | 205,982 | 463,393
سپیدار (15 واحدتجاری 212 واحد مسکونی ) | قم | تجاری/مسکونی | 68 | متر مربع | 21,194 | 26 | 552,395 | 801,790 | 1,354,185 | 0 | 0 | 27 | 563,855 | 790,330 | 1,354,185
شکریه | همدانی | مسکونی | 50 | متر مربع | 6,536 | 26 | 350,353 | 532,770 | 883,123 | 0 | 0 | 27 | 360,896 | 522,227 | 883,123
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 33,772 | 0 | 33,772 | 0 | 0 | 100 | 410,000 | 0 | 410,000
جمع | [6 empty] | 1,960,311 | 2,048,318 | 4,008,629 | 446 | 35,173 |  | 2,279,547 | 2,105,310 | 4,384,857
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/02/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/02/31