## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجمیعی 31 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521
تجمیعی 16 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 24,334 | 685 | 111 | 220 | 24,334
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | متر مربع | 1,688 | 122 | 59 | 7,234 | 2,979 | 36,354 | 4,667 | 337 | 129 | 43,588
قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,220 | 96,066 | 20,220 | 525 | 183 | 96,066
تجمیعی 21 | شهرک رشدیه 2 | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 1,841 | 348 | 9 | 212 | 1,841
سیمرغ | شهرک رشدیه | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,718 | 78,079 | 23,718 | 138 | 565 | 78,079
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 2,111 | 0 | 8,725 | 0 | 0 | 0 | 10,836
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار | اداری | متر مربع | 830 | 100 | 449 | 44,817 | 0 | 0 | 830 | 100 | 449 | 44,817
تجمیعی 4 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 6,934 | 256 | 348 | 88,875 | 0 | 0 | 6,934 | 256 | 348 | 88,875
جمع |  |  |  | 9,452 | 478 | 856 | 143,037 | 47,950 | 245,920 | 57,402 | 1,476 | 2,106 | 388,957
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجمیعی 31 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,592 | 95 | 111,254 | 1,000 | 112,254 | 0 | 0 | 95 | 111,444 | 810 | 112,254
تجمیعی 30 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,946 | 100 | 31,648 | 0 | 31,648 | 0 | 0 | 100 | 31,648 | 0 | 31,648
تجمیعی 16 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,998 | 100 | 11,722 | 0 | 11,722 | 0 | 0 | 100 | 11,722 | 0 | 11,722
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار | اداری | 100 | متر مربع | 5,759 | 100 | 274,342 | 0 | 274,342 | 100 | 830 | 100 | 274,342 | 0 | 274,342
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | 35 | متر مربع | 6,198 | 99 | 81,875 | 3,000 | 84,875 | 122 | 1,688 | 99 | 81,940 | 2,935 | 84,875
قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | 38 | متر مربع | 17,290 | 98 | 216,194 | 6,321 | 222,515 | 0 | 0 | 98 | 218,952 | 3,563 | 222,515
قطعه 123 | شهرک رشدیه | مسکونی | 38 | متر مربع | 21,206 | 33 | 196,762 | 181,334 | 378,096 | 0 | 0 | 36 | 262,202 | 115,894 | 378,096
قطعه 51 و52 همسایگی 2 | تبریز -شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,461 | 5 | 607 | 450,666 | 451,273 | 0 | 0 | 5 | 607 | 450,666 | 451,273
قطعه 53 همسایگی 2 | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,731 | 70 | 11,480 | 225,593 | 237,073 | 0 | 0 | 70 | 11,480 | 225,593 | 237,073
تجمیعی 3 | تبریز - رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 5,909 | 48 | 42,230 | 6,251 | 48,481 | 0 | 0 | 48 | 42,892 | 5,589 | 48,481
تجمیعی 4 | تبریزشهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 7,115 | 97 | 48,836 | 6,928 | 55,764 | 256 | 6,934 | 97 | 51,869 | 3,895 | 55,764
تجمیعی 5 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 10,134 | 25 | 72,812 | 9,158 | 81,970 | 0 | 0 | 30 | 73,348 | 8,622 | 81,970
تجمیعی 6 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 11,771 | 23 | 67,393 | 10,122 | 77,515 | 0 | 0 | 27 | 68,007 | 9,508 | 77,515
تجمیعی 7 | تبریز شهرک رشدیه | مسکونی | 43 | متر مربع | 14,593 | 37 | 103,871 | 14,585 | 118,456 | 0 | 0 | 43 | 104,975 | 13,481 | 118,456
تجمیعی 21 | شهرک رشدیه 2 | مسکونی | 48 | متر مربع | 6,998 | 100 | 26,952 | 0 | 26,952 | 0 | 0 | 100 | 26,852 | 0 | 26,852
سیمرغ | شهرک رشدیه | تجاری | 100 | متر مربع | 243 | 100 | 40,652 | 0 | 40,652 | 0 | 0 | 100 | 40,652 | 0 | 40,652
چند منظوره تجاری رفاهی توریستی و آبدرمانی سرعین | اردبیل سرعین | تجاری رفاهی توریستی آبدرمانی | 100 | متر مربع | 82,549 | 6 | 475,305 | 380,243 | 855,548 | 0 | 0 | 7 | 555,847 | 299,701 | 855,548
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,813,935 | 1,295,201 | 3,109,136 | 478 | 9,452 |  | 1,968,779 | 1,140,257 | 3,109,036
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/02/31
وجود ندارد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/02/31