## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
خواجه نظام | اصفهان | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,010 | 103 | 339,805,825 | 35,000
تجاری چهارباغ بالا(فیروزه) | اصفهان | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,428 | 24 | 1,605,617,248 | 42,577
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,090 | 30,417 | 135,574 | 274 | 710,237,956 | 263,107
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,151 | 16,336 | 122,699 | 113 | 450,163,717 | 175,025
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,241 | 46,753 | 288,711 | 514 | 3,105,824,746 | 515,709
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاری چهارباغ بالا(فیروزه) | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 1,693 | 100 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | 0 | 0 | 100 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکونی | 63 | متر مربع | 5,993 | 48 | 475,000 | 1,049,171 | 1,524,171 | 0 | 0 | 51 | 498,230 | 1,025,941 | 1,524,171
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکونی | 59 | متر مربع | 6,395 | 56 | 395,000 | 659,211 | 1,054,211 | 0 | 0 | 58 | 426,400 | 627,811 | 1,054,211
پیمانکاری اقدام ملی شهرکرد | شهرکرد | مسکونی | 0 | متر مربع | 77,600 | 0 | 82,500 | 3,000,114 | 3,082,614 | 0 | 0 | 1 | 101,500 | 2,981,114 | 3,082,614
اداری والاگهر | یزد | اداری | 73 | متر مربع | 7,208 | 0 | 2,328 | 1,903,866 | 1,906,194 | 0 | 0 | 0 | 2,328 | 1,903,866 | 1,906,194
خواجه نظام | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 983 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500 | 0 | 0 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500
جمع | [6 empty] | 2,016,328 | 6,612,362 | 8,628,690 | 0 | 0 |  | 2,089,958 | 6,538,732 | 8,628,690
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/02/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/02/31