## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | متر مربع | 17,137 | 268 | 202,598,798 | 54,358 | 272,439 | 362,400 | 289,576 | 620 | 185,582,474 | 416,758
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 50,855 | 0 | 0 | 67,503 | 613,485 | 779,490 | 664,340 | 1,731 | 118,401,007 | 846,993
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | متر مربع | 79,973 | 1,206 | 202,526,263 | 163,660 | 291,952 | 563,516 | 371,925 | 4,273 | 198,358,324 | 727,176
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,934 | 125,467 | 122,934 | 0 | 0 | 125,467
جمع |  |  |  | 147,965 | 1,474 | 405,125,061 | 285,521 | 1,300,810 | 1,830,873 | 1,448,775 | 6,624 | 502,341,805 | 2,116,394
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 100 | متر مربع | 13,099 | 90 | 1,172,725 | 47,525 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,172,725 | 47,525 | 1,220,250
بنفشه 2 | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,974 | 99 | 1,146,449 | 1,572 | 1,148,021 | 268 | 17,137 | 99 | 1,146,449 | 1,572 | 1,148,021
پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 34,944 | 54 | 1,754,549 | 1,622,723 | 3,377,272 | 0 | 50,855 | 56 | 1,841,067 | 1,536,205 | 3,377,272
پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 13,303 | 36 | 707,632 | 1,274,810 | 1,982,442 | 0 | 0 | 36 | 716,651 | 1,265,791 | 1,982,442
پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 15,303 | 67 | 959,440 | 577,977 | 1,537,417 | 1,206 | 79,973 | 67 | 978,091 | 559,326 | 1,537,417
پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | 79 | متر مربع | 8,920 | 97 | 762,378 | 105,494 | 867,872 | 0 | 0 | 98 | 778,403 | 89,469 | 867,872
پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,208 | 39 | 202,033 | 310,254 | 512,287 | 0 | 0 | 41 | 210,725 | 301,562 | 512,287
پروژه مرکز شهر زون F | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 5,173 | 41 | 241,140 | 344,875 | 586,015 | 0 | 0 | 45 | 265,368 | 320,647 | 586,015
پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,051 | 38 | 233,359 | 373,247 | 606,606 | 0 | 0 | 40 | 243,377 | 363,229 | 606,606
پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی / تجاری | 79 | متر مربع | 6,052 | 40 | 257,678 | 385,365 | 643,043 | 0 | 0 | 44 | 282,250 | 360,793 | 643,043
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 0 | 99 | 899,233 | 5,875 | 905,108 | 0 | 0 | 99 | 899,233 | 5,875 | 905,108
پروژه شهرآرا یزد | یزد | مسکونی / تجاری / اداری | 78 | متر مربع | 83,214 | 1 | 117,096 | 9,405,964 | 9,523,060 | 0 | 0 | 2 | 147,886 | 9,375,174 | 9,523,060
جمع | [6 empty] | 8,453,712 | 14,455,681 | 22,909,393 | 1,474 | 147,965 |  | 8,682,225 | 14,227,168 | 22,909,393
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/03/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/03/31