## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ارغوان رشدیه | تبریز |  | متر مربع | 6,981 | 157 | 279,458,742 | 24,131 | 0 | 0 | 139,936 | 713 | 266,004,378 | 273,713
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,014 | 37 | 360,500,000 | 13,339
مسکونی آیمان | تبریز | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه مسکونی مامور سرا | تبریز | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 6,981 | 157 | 279,458,742 | 24,131 | 0 | 0 | 141,950 | 750 | 626,504,378 | 287,052
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ارغوان رشدیه | تبریز |  | 100 | متر مربع | 14,572 | 52 | 612,560 | 565,440 | 1,178,000 | 157 | 6,981 | 55 | 647,900 | 530,100 | 1,178,000
مسکونی آیمان | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 64,076 | 18 | 1,133,341 | 5,163,003 | 6,296,344 | 0 | 0 | 19 | 1,196,305 | 5,100,039 | 6,296,344
پروژه مسکونی مامور سرا | تبریز | مسکونی | 0 | متر مربع | 0 | 99 | 174,665 | 1,765 | 176,430 | 0 | 0 | 99 | 174,665 | 1,765 | 176,430
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,920,566 | 5,730,208 | 7,650,774 | 157 | 6,981 |  | 2,018,870 | 5,631,904 | 7,650,774
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/02/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/02/31