## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نیکان ( مدرسه خان ) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | متر مربع | 1,048 | 9 | 194 | 1,748 | 21,854 | 210,638 | 22,902 | 200 | 1,102 | 212,386
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,039 | 0 | 0 | 0 | 22,039
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 76 | 158 | 12,000 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 12,171
جمع |  |  |  | 1,048 | 85 | 352 | 13,748 | 21,854 | 232,848 | 22,902 | 200 | 1,102 | 246,596
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نیکان ( مدرسه خان ) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | 80 | متر مربع | 21,981 | 95 | 1,973,491 | 564,495 | 2,537,986 | 9 | 849 | 95 | 1,974,340 | 563,646 | 2,537,986
9واحد نیکان(خریداری از شرکت رویال ساختمان آریا) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 269 | 100 | 57,094 | 0 | 57,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3واحد نیکان(خریداری از شرکت سمیع فارس) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 49 | 100 | 22,300 | 0 | 22,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 واحد نیکان (خریداری از فرهنگیان) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 417 | 100 | 112,667 | 0 | 112,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجتمع باران | شیراز | تجاری اداری | 60 | متر مربع | 11,267 | 28 | 587,174 | 0 | 587,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تجاری محله ای صدرا | شهر صدرا | تجاری اداری | 92 | متر مربع | 2,810 | 42 | 111,671 | 248,330 | 360,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 55,266 | 100 | 814,446 | 0 | 814,446 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
دلگشا | شیراز | تجاری و اقامتی | 100 | متر مربع | 12,876 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجتمع آسمان صدرا فاز 4 | شهر صدرا | مسکونی- تجاری | 44 | متر مربع | 12,330 | 15 | 236,377 | 463,020 | 699,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 14,225 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 5,121,146 | 1,275,845 | 6,396,991 | 85 | 849 |  | 1,974,340 | 563,646 | 2,537,986
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/03/31
با توجه به اینکه تمام واحدهای پروژه صدرا فروش رفته است .فروش یک واحد بابت برگشت از فروش بوده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/03/31