## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سایه | شیراز | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,374 | 7,847 | 13,202 | 263 | 66 | 17,471
راین 1 | کرمان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,313 | 13,443 | 9,633 | 375 | 126 | 47,078
ستاره فروردین (قطعه 69) | کیش | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,811 | 8,462 | 5,882 | 178 | 715 | 127,314
ستاره آبان (قطعه 80) | کیش | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,146 | 16,367 | 22,117 | 636 | 653 | 415,129
نصر سیرجان | کرمان | مسکونی | متر مربع | 3,056 | 806 | 107 | 86,150 | 144 | 3,249 | 5,519 | 1,947 | 107 | 207,835
وایه | بوشهر | مسکونی | متر مربع | 6,633 | 197 | 106 | 20,944 | 2,764 | 3,191 | 6,633 | 197 | 106 | 20,944
جمع |  |  |  | 9,689 | 1,003 | 213 | 107,094 | 25,552 | 52,559 | 62,986 | 3,596 | 1,773 | 835,771
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کیش | مسکونی | 30 | متر مربع | 28,230 | 47 | 197,902 | 36,048 | 233,950 | 0 | 0 | 47 | 198,382 | 35,568 | 233,950
ستاره فروردین (قطعه 69) | کیش | مسکونی | 27 | متر مربع | 30,592 | 90 | 269,724 | 44,745 | 314,469 | 0 | 0 | 91 | 270,174 | 44,295 | 314,469
ستاره آبان (قطعه 80) | کیش | مسکونی | 30 | متر مربع | 9,269 | 92 | 53,214 | 59,601 | 112,815 | 0 | 0 | 94 | 53,383 | 59,432 | 112,815
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کیش | تجاری- اداری | 55 | متر مربع | 3,122 | 33 | 91,379 | 59,150 | 150,529 | 0 | 0 | 34 | 91,791 | 58,738 | 150,529
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کیش | تجاری- اداری | 55 | متر مربع | 5,064 | 31 | 95,445 | 61,130 | 156,575 | 0 | 0 | 31 | 95,920 | 60,655 | 156,575
ستاره مرداد (قطعه 75) | کیش | مسکونی | 25 | متر مربع | 9,670 | 13 | 103,581 | 48,827 | 152,408 | 0 | 0 | 14 | 103,723 | 48,685 | 152,408
ستاره تیرگان(قطعه 74) | کیش | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,653 | 11 | 118,520 | 2,016,280 | 2,134,800 | 0 | 0 | 11 | 120,096 | 2,014,704 | 2,134,800
ستاره شهریور (قطعه 76-77) | کیش | مسکونی | 38 | متر مربع | 19,145 | 17 | 132,869 | 27,246 | 160,115 | 0 | 0 | 18 | 133,299 | 26,816 | 160,115
ستاره آذر (قطعه 81-82) | کیش | مسکونی | 100 | متر مربع | 18,585 | 3 | 252,109 | 3,451,091 | 3,703,200 | 0 | 0 | 4 | 339,778 | 3,363,422 | 3,703,200
راین 1 | کرمان | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,729 | 72 | 291,914 | 61,041 | 352,955 | 0 | 0 | 77 | 301,443 | 51,512 | 352,955
راین 2 | کرمان | مسکونی | 100 | متر مربع | 10,416 | 11 | 205,528 | 652,376 | 857,904 | 0 | 0 | 11 | 207,538 | 650,366 | 857,904
بوتیا | کرمان | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,933 | 96 | 349,772 | 3,449 | 353,221 | 0 | 0 | 96 | 351,254 | 1,967 | 353,221
نصر سیرجان | کرمان | مسکونی | 25 | متر مربع | 16,904 | 77 | 1,201 | 18,799 | 20,000 | 806 | 3,056 | 80 | 1,420 | 18,580 | 20,000
وایه | بوشهر | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,573 | 58 | 222,564 | 171,716 | 394,280 | 197 | 6,633 | 62 | 236,846 | 157,434 | 394,280
آژند | کرمان | تجاری- اداری | 100 | متر مربع | 1,119 | 95 | 118,534 | 10,224 | 128,758 | 0 | 0 | 99 | 122,995 | 5,763 | 128,758
سایه | شیراز | مسکونی | 78 | متر مربع | 23,924 | 99 | 971,868 | 24,855 | 996,723 | 0 | 0 | 99 | 982,413 | 14,310 | 996,723
شار صدرا | شیراز- صدرا | مسکونی | 82 | متر مربع | 0 | 12 | 361,913 | 1,560,207 | 1,922,120 | 0 | 0 | 12 | 498,831 | 1,423,289 | 1,922,120
جمع | [6 empty] | 3,838,037 | 8,306,785 | 12,144,822 | 1,003 | 9,689 |  | 4,109,286 | 8,035,536 | 12,144,822
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/03/31
نظر به برآوردی بودن هزینه های تسهیمی و ذخایر هزینه ای موثر در قیمت تمام شده و محاسبه درصد پیشرفت ریالی، بخشی از اطلاعات فوق بابت برآوردها و ذخایر مذکور متاثر گردیده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/03/31