## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نوسا کیش | کیش | مجتمع چند منظوره | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نگین پردیس | شهرجدیدپردیس | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکونی | 75 | متر مربع | 22,619 | 92 | 751,153 | 460,233 | 1,211,386 | 0 | 0 | 92 | 751,153 | 460,233 | 1,211,386
نوسا کیش | کیش | مجتمع چند منظوره | 0 | متر مربع | 288,548 | 0 | 552,516 | 50,447,484 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 552,516 | 50,447,484 | 51,000,000
نگین پردیس | شهرجدیدپردیس | مسکونی | 0 | متر مربع | 50,568 | 90 | 364,423 | 9,958 | 374,381 | 0 | 0 | 90 | 364,423 | 9,958 | 374,381
جمع | [6 empty] | 1,668,092 | 50,917,675 | 52,585,767 | 0 | 0 |  | 1,668,092 | 50,917,675 | 52,585,767
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/04/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/04/31