## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1401/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1401/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,027 | 69,500 | 4,027 | 228 | 0 | 69,500
برج یاس | تهران فرمانیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی / تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 15 | 0 | 871
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,213 | 65,000 | 11,213 | 83 | 0 | 65,000
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,170 | 131,924 | 78,170 | 810 | 0 | 131,924
ملک عباس آباد | مازندران | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,309 | 57,500 | 1,309 | 1,749 | 0 | 57,500
برجهای رویای کیش | جزیره کیش | مسکونی | متر مربع | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000
جمع |  |  |  | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 94,719 | 324,944 | 99,719 | 2,885 | 0 | 329,944
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 9,611 | 71 | 534,255 | 800,000 | 1,334,255 | 0 | 0 | 71 | 534,255 | 800,000 | 1,334,255
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 33,020 | 94 | 646,649 | 370,000 | 1,016,649 | 0 | 0 | 94 | 646,649 | 370,000 | 1,016,649
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
برج یاس | تهران فرمانیه | مسکونی | 92 | متر مربع | 1,762 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
بعثت | تهران _ خاوران | مسکونی / تجاری | 100 | متر مربع | 34,202 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
ملک عباس آباد | مازندران | تجاری | 100 | متر مربع | 1,749 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
برجهای رویای کیش | جزیره کیش | مسکونی | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
جمع | [6 empty] | 1,180,910 | 1,170,000 | 2,350,910 | 0 | 0 |  | 1,180,910 | 1,170,000 | 2,350,910
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/04/31
مبلغ صحیح جمع فروش 10 ماهه سال جاری که در فرم بالا 329،944 میلیون ریال درج شده است 329،248 میلیون ریال می باشد که به علت عدم امکان درج ارقام منفی(محاسبه کسری متراژ) در فرم کدال اطلاعات کامل در قسمت فایل های ضمیمه قرار داده شده است.ضمنا مبالغ 1میلیون ریالی که در جدول "آمار وضعیت تکمیل پروژه ها" در ستون های بهای تمام شده و بهای تمام شده برآوردی در قسمت " وضعیت در پایان ماه" درج گردیده به علت عدم قبول رقم صفر در این قسمت از فرم کدال می باشد. همچنین فروش در برج های رویای کیش مربوط به واگذاری 2 قطعه پارکینگ می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/04/31